## Лист1
Приложение №2
к договору подряда №_____/_______/________ от _______ ___________2022г.
| Согласовано: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________
| __________________2022 г. | [8 empty] | __________________2022 г.
Сроки выполнения работ
Объект: Переустройство сети В1 Ø600мм, по адресу: Корсунский переулок 14
№ п/п | Наименование выполняемых работ | февраль |  | месяц |  |  |  | месяц
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Временная схема
1 | Разработка грунта
2 | Сварка, сборка и укладка трубы Ø600мм
3 | Врезка
4 | Обратная засыпка
Постоянная схема (начало работ после окончания работ по переустройство теплотрассы)
1 | Демонтаж временной схемы
2 | Разработка грунта
3 | Демонтаж существующей трубы
4 | Устройство песчаного основания
5 | Сварка, сборка и укладка трубы Ø600мм
6 | Устройство колодцев из сборного ж/б - 2 шт.
7 | Гидроиспытания и хлорирование
8 | Врезка
9 | Обратная засыпка песком с послойным уплотнением до низа дорожной одежды