## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________ В.А.Артамонов
| Организация-заказчик | ООО "Самарские коммунальные системы"
ГОКС
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-113
для капитального ремонта отмостки иловых камер №3;4
| Инв.№1300, 1301 | Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.
№ п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Отмостка | Разрушение а/б покрытия,местами отсутствует | Разборка асф/бетонного покрытия отмостки с помощью отбойных молотков толщиной 20см |  | м2 | 48 | Ширина отмостки 1м
2 |  |  | Планировка площадей ручным способом(группа грунтов2) |  | м2 | 10
3 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=10см |  | м3 | 4,3
4 |  |  | Устройство щебеночного основания М 400 фр.20-40 t=15см |  | м2 | 48 | по периметру=24 м х 2шт
5 |  |  | Установка бортового камня БР 100.30.8 |  | мп | 48
6 |  |  | Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2 |  | м2 | 48
7 |  |  | Устройство а/б покрытия отмостки МIII тип Д 5см |  | м2 | 48
8 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на расстоянии 13км |  | т | по расчету
Начальник ГОКС ________________________________________________ Д.И. Левин
Ведущий инженер УКСиР _________________________________________М.А.Помякушина
СОСТАВИЛ: начальник УБО_______________________________________ Д.А.Абибуллаев