## 30. КР кабельных линий (монтаж
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [8 empty] | Директор
ООО "Комплексные энергетические решения" | [8 empty] | ООО "Самарские коммунальные системы" | [5 empty] | ООО "Комплексные энергетические решения" | ООО "Самарские коммунальные системы"
|  | А.В.Тихомиров | [10 empty] | В.В. Бирюков
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Монтаж кабеля АСБ 4х70 (алюминиевые жилы) | [17 empty] | Монтаж кабеля АСБ 4х70 (алюминиевые жилы)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2022-В-З-635, СКС-2022-В-З-636, СКС-2022-В-З-642, СКС-2022-В-З-649, СКС-2022-В-З-639, СКС-2022-В-З-643
Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт) | [18 empty] | Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ДВ №30
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 0.6 | (0,12) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.03 | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.5 | (0,1) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.11 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.02 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж кабеля | [19 empty] | Раздел 1. Монтаж кабеля
1 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=1 / 100 | [19 empty] | Объем=1 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 0.1136; 8: 9.4; 10: 1.07 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.94; 7: 0.0094; 8: 115.4; 10: 1.08 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | 4: маш.час; 5: 2.58; 7: 0.0258; 8: 0.9; 10: 0.02 | [9 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 2.58; 7: 0.0258; 8: 3.28; 10: 0.08 | [9 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.94; 7: 0.0094; 8: 65.71; 10: 0.62 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.096; 7: 0.00096; 8: 6.9; 10: 0.01 | [9 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 1e-05; 8: 5000; 10: 0.05 | [9 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
| 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.0001; 8: 5763; 10: 0.58 | [9 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.25; 7: 0.0025; 8: 28.6; 10: 0.07 | [9 empty] | Краска
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 6e-07; 8: 7826.9; 10: 0 | [9 empty] | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.14; 7: 0.0214; 8: 1; 10: 0.02 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 10: 1.07; 11: 29.37; 12: 31.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 10: 1.81; 11: 8.83; 12: 15.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 10: 0.24; 11: 29.37; 12: 7.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 0.73; 11: 4.28; 12: 3.12 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 0.1136 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 7: 0.0188 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 3.61 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.31; 12: 38.48 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.27; 12: 37.33 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.67; 12: 19.62 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.55; 12: 107.48 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_21.1.06.08_78_7804526950_20.10.2022_02 | Кабель силовой с алюминиевой жилой АСБ-1 4х70 мм (1кВ) |  |  | м |  |  | 1 | 391.37 |  | 91.44 | 4.28 | 391.37 | [7 empty] | Кабель силовой с алюминиевой жилой АСБ-1 4х70 мм (1кВ)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=382,89*1,02*1,0021 | [26 empty] | Цена=382,89*1,02*1,0021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.44; 12: 391.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 95.05; 12: 441.9 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1.07; 12: 31.43 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1.81; 12: 15.98 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.24; 12: 7.05 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 92.17; 12: 394.49 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 96.99; 12: 498.85 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1.07; 12: 31.43 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.81; 12: 15.98 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.24; 12: 7.05 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 92.17; 12: 394.49 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1.27; 12: 37.33 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 0.67; 12: 19.62 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1.31; 12: 38.48 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1.27; 12: 37.33 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 0.67; 12: 19.62 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 19.4; 12: 99.77 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 116.39; 12: 598.62 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 91.44; 12: 391.37 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (ведущий инженер Ю.Ю.Шкатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (начальник СДО Е.Г.Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.