## Лист3
Приложение №____
к договору подряда_______________
от «___» ___________2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО"Самарские коммунальные системы"
______________________ В.В. Бирюков
"_____"______________________ 2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-В-3-669
Капитальный ремонт теплотрассы Ду=50мм до насосной станции III подъема НФС-2
Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований
1 | 2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании доверенности № 20 от 15.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2022 г.
3. Наименование и местоположение объекта | Теплотрасса до насосной станции III подъема НФС-2, по адресу : г.Самара, ул. Бронная, д.7. Инв.№ 9005
4. Источник финансирования | Собственные средства
5. Цель и назначение работ | Восстановление изношенного трубопровода теплотрассы
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Стальные трубы Ду=50мм в тепловой изоляции, в две нитки, длинна трассы 200м.
7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы без постоянного пребывания персонала
8. Состав работ | Дефектная ведомость
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См. п. 8.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1. Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. 2. Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. 3. Возможно применение альтернативных материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающих качество работ.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - журнал посещений объекта; - журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал сварочных работ в котором отражается номер сварочного стыка, исполнитель, оценка качества. -Акты на скрытые работы -Акт гидравлического испытания -Исполнительная схема -Монтажная схема -Акт приемки в эксплуатацию - Сертификаты на применяемые материалы -Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, ОС-3.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование отклонений от утвержденных видов работ в виде писем, актов.
13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ | См. п.8.
15. Требования к сметной документации | Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-смета).
16. Требования к природоохранным мероприятиям | Обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений. Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется.
19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ в соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 30 календарных дней с даты подписания договора.
23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | См. пункт 11
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация , сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету-2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)-2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик совместно с заказчиком согласовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения запланированных работ с фактически выполненными объемам. 3. Работы производятся в застроенной части города. 4. Ограждение мест производства работ выполнять в соответствии с «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. 5. Гарантия качества 5 лет
Первый заместитель главного управляющего директора Д.С. Ракицкий |  |  | Д.С. Ракицкий
ООО "Самарские коммунальные системы"
Начальник УКСиР |  |  | А.Е.Панов
ООО "Самарские коммунальные системы"
Начальник НФС-2 |  |  | И.А.Кашкинов
ООО "Самарские коммунальные системы"