## СКС-2023-В-3-392 Кап рем кровли
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2023 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________________________ | [9 empty] | _______________ В.В. Бирюков | [5 empty] | ООО "Самарские коммунальные системы" Главный управляющий директор В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2023 года | [9 empty] | "______ " _______________2023 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЦНС (инв. № 147) | [18 empty] | ЦНС (инв. № 147)
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли НСП № 21 по адресу: ул. Ташкентская, 210А | [19 empty] | Капитальный ремонт кровли НСП № 21 по адресу: ул. Ташкентская, 210А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-В-3-392
СКС-2023-В-3-392 Кап рем кровли НСП 21 | [20 empty] | СКС-2023-В-3-392 Кап рем кровли НСП 21
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость СКС-2023-В-3-392
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2023г. | [18 empty] | 1 квартал 2023г.
Сметная стоимость |  | 724.78 | (64,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 603.99 | (53,77) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 84.3 | (2,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 321.57 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.65 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Разборка | [22 empty] | Раздел 1. Разборка
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Мусор 2,3х0,78т/м2=1,794 т) |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Мусор 2,3х0,78т/м2=1,794 т)
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.16; 10: 257.97; 11: 30.27; 12: 7808.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.43; 10: 95.29 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.38; 7: 33.074 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.59; 10: 353.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 257.97; 12: 7808.75 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 234.75; 12: 7105.96 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 134.14; 12: 4060.55 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.15 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (Разборка стяжки толщ. 30 мм) |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (Разборка стяжки толщ. 30 мм)
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
|  | корректировка толщины (30/150=0,2) ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [27 empty] | корректировка толщины (30/150=0,2) ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 948.54; 9: 0.2; 10: 436.33; 11: 30.27; 12: 13207.71 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1052.17; 9: 0.2; 10: 484 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.3; 9: 0.2; 10: 11.18; 11: 30.27; 12: 338.42 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111.2; 6: 0.2; 7: 51.152 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 0.2; 7: 0.828 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2000.71; 10: 920.33 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 447.51; 12: 13546.13 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 398.28; 12: 12056.06 | [13 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 219.28; 12: 6637.6 | [13 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1537.89 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.812 | [10 empty] | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
|  | Объем=81,2 / 100 | [22 empty] | Объем=81,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 599.23; 10: 486.57; 11: 30.27; 12: 14728.47 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.23; 10: 8.31 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.24; 10: 2.63; 11: 30.27; 12: 79.61 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 144.19; 10: 117.08 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.25; 7: 57.043 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.203 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.65; 10: 611.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 489.2; 12: 14808.08 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 440.28; 12: 13327.27 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 225.03; 12: 6811.72 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1277.27 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  | 4: т; 7: 0.33454; 8: 11200; 10: 3746.89 | [10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3746.89 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.37; 8: 42.98; 10: 746.56 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1,794+15,18+0,399504 | [22 empty] | Объем=1,794+15,18+0,399504
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 746.56 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.37; 8: 11.42; 10: 198.37 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.37 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Разборка |  |  | 10: 8229.13; 12: 135039.37 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Разборка
Раздел 2. Устройство мягкой кровли | [22 empty] | Раздел 2. Устройство мягкой кровли
7 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 1.15; 10: 555.32; 11: 30.27; 12: 16809.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 1.25; 10: 546.05 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 1.25; 10: 62.85; 11: 30.27; 12: 1902.47 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 10: 84.34 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 1.15; 7: 64.2735 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.25; 7: 5.5775 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 1185.71 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 618.17; 12: 18712.01 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 606.42 |  | 18356.48 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 299.5 |  | 9065.97 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2091.63 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ 30 мм) |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ 30 мм)
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
|  | добавить до толщ. 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | [27 empty] | добавить до толщ. 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 17.25; 10: 342.79; 11: 30.27; 12: 10376.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 18.75; 10: 114.71 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 18.75; 10: 14.66; 11: 30.27; 12: 443.76 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 17.25; 7: 39.675 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 18.75; 7: 1.2937 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 457.5 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 357.45; 12: 10820.01 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 350.66 |  | 10614.43 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 173.18 |  | 5242.29 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 981.34 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  |  | 4: м3; 7: 7.038; 8: 519.8; 10: 3658.35 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3,519+3,519 | [22 empty] | Объем=3,519+3,519
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3658.35 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.47; 9: 1.15; 10: 64.72; 11: 30.27; 12: 1959.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.25; 10: 7.56 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 1.32; 11: 30.27; 12: 39.96 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 90; 10: 207 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.8; 6: 1.15; 7: 7.406 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.115 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 117.1; 10: 279.28 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.04; 12: 1999.03 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 64.79 |  | 1961.05 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 32 |  | 968.53 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.07 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.3 | [10 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
|  | Объем=230 / 100 | [22 empty] | Объем=230 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.98; 9: 1.15; 10: 357.02; 11: 30.27; 12: 10807 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.64; 9: 1.25; 10: 70.84 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.75; 9: 1.25; 10: 10.78; 11: 30.27; 12: 326.31 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 182.33; 10: 419.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.36; 6: 1.15; 7: 37.9822 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.25; 7: 0.83375 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 341.95; 10: 847.22 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 367.8; 12: 11133.31 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 360.81 |  | 10921.78 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 178.2 |  | 5394.09 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1386.23 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-12.1.02.03-0193 | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый |  |  | 4: м2; 7: 262.2; 8: 54.03; 10: 14166.67 | [10 empty] | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14166.67 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-12.1.02.03-0165 | Техноэласт: Грин ЭПП |  |  | 4: м2; 7: 266.8; 8: 41.12; 10: 10970.82 | [10 empty] | Техноэласт: Грин ЭПП
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10970.82 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков |  |  | 4: 100 м; 7: 0.712 | [10 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
|  | Объем=71,2 / 100 | [22 empty] | Объем=71,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 325.89; 9: 1.15; 10: 266.84; 11: 30.27; 12: 8077.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.1; 9: 1.25; 10: 65.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.33; 9: 1.25; 10: 10.08; 11: 30.27; 12: 305.12 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 462.96; 10: 329.63 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.5; 6: 1.15; 7: 29.0674 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.25; 7: 0.7654 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 862.95; 10: 662.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 276.92; 12: 8382.37 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 271.66 |  | 8223.1 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 134.17 |  | 4061.26 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1068.25 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-12.1.02.03-0193 | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый |  |  | 4: м2; 7: 179.424; 8: 54.03; 10: 9694.28 | [10 empty] | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9694.28 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР12-01-004-07 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом (В 2 слоя к дефлекторам ф 800мм - 2 шт.) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.0504 | [10 empty] | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом (В 2 слоя к дефлекторам ф 800мм - 2 шт.)
|  | Объем=(2,52*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(2,52*2) / 100
|  | в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [27 empty] | в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.58; 9: 2.3; 10: 11.89; 11: 30.27; 12: 359.91 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.76; 9: 2.5; 10: 3.37 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.18; 9: 2.5; 10: 0.27; 11: 30.27; 12: 8.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.08; 9: 2; 10: 3.03 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.31; 6: 2.3; 7: 1.3111 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 2.5; 7: 0.02268 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.42; 10: 18.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.16; 12: 368.08 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 11.93 |  | 361.09 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 5.89 |  | 178.33 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.11 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-12.1.02.03-0193 | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый |  |  | 4: м2; 7: 14.9184; 8: 54.03; 10: 806.04 | [10 empty] | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 806.04 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп. слой под карнизы) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.06 | [10 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп. слой под карнизы)
|  | Объем=6 / 100 | [22 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.34; 9: 1.15; 10: 5.47; 11: 30.27; 12: 165.58 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.66; 9: 1.25; 10: 1.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.07; 9: 1.25; 10: 0.16; 11: 30.27; 12: 4.84 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 91.47; 10: 5.49 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.44; 6: 1.15; 7: 0.58236 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.012 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 184.47; 10: 11.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.63; 12: 170.42 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 5.52 |  | 167.18 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 2.73 |  | 82.57 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.23 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-12.1.02.03-0165 | Техноэласт: Грин ЭПП |  |  | 4: м2; 7: 6.96; 8: 41.12; 10: 286.2 | [10 empty] | Техноэласт: Грин ЭПП
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.2 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство мягкой кровли |  |  | 10: 45542.22; 12: 468946.27 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Устройство мягкой кровли
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49622.13; 12: 478388.34 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2784.92; 12: 84299.53 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2342.03; 12: 26558.62 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 113.93; 12: 3448.66 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 44495.18; 12: 367530.19 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53771.35; 12: 603985.65 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 52826.42; 12: 593270.14 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
| 1 | оплата труда |  |  | 10: 2784.92; 11: 30.27; 12: 84299.53 | [20 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1397.1; 11: 11.34; 12: 15843.11 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 113.93; 11: 30.27; 12: 3448.66 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 44495.18; 11: 8.26; 12: 367530.19 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2745.1; 12: 83094.4 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1404.12; 12: 42502.91 | [20 empty] | сметная прибыль
| 1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 944.93; 11: 11.34; 12: 10715.51 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2898.85; 12: 87748.19 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2745.1; 12: 83094.4 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1404.12; 12: 42502.91 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 10754.27; 12: 120797.13 | [21 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 64525.62; 12: 724782.78 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (ведущий инженер СДО Ю.Ю. Шкатова) | [23 empty] | (ведущий инженер СДО Ю.Ю. Шкатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (Начальник СДО Е.Г. Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.