## Перечень работ
Приложение №3
к договору подряда №______
от "_______"____________ 2023года
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
№п/п | №мероприятия | Наименование работ | Стоимость в руб. с НДС | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | СКС-2023-С-3-303.2 | Капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной, расположенной по адресу: ул. Фрунзе,19
ПОДРЯДЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
___________________В. В. Бирюков

## Перекладка к-сетей (hidden)
Приложение №7
к договору подряда №____________
от "_______"____________ 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
№п/п | №мероприятия | Наименование работ | Стоимость (в тыс. руб.) без НДС | Объект | Стоимость в руб. с НДС | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
Перекладка аварийных сетей канализации
1 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)1 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Фрунзе,100. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
2 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)2 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Партизанская,122. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
3 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)3 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Гродненская,1. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
4 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)4 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Ульяновская,25. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
5 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)6 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Арцыбушевская,127. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
6 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)7 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по пр-ту.К.Маркса,486. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
7 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)8 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по пр-ту.К.Маркса,475. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
8 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)9 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Калинина,11. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
9 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)10 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Ново-Вокзальная,60. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
10 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)12 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Фадеева,54. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
11 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)13 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Ст.Загора,104а. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
12 | ТЗ №СКС-2018-В-ИП-4.2.3(7.1.8)14 | Линия канализационная хоз.фекальная внутриквартальная по ул. Южный проезд, 184. |  | ЦЭК |  | с даты подписания договора | 2018-10-31
ЗАКАЗЧИК
ООО "Самараские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
__________________В.В. Бирюков

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Наименование работ | Вид бизнеса | Вид работ | Программа | Заказчик | Место выполнения работ | Объем работ в физическом измерении | Гарантийный срок | Ориентировочная сумма, тыс. руб. без НДС | Сроки выполнения работ
[10 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ИТОГО УО АО "РКС-Менеджмент" | [7 empty] | 1073248.0538
| ООО "Самарские коммунальные системы" | [7 empty] | 214750.0541
| ПП ООО "СКС" | [7 empty] | 214750.0541
1 | Станция 1Б Кап. ремонт здания. Замена деревянных ворот на металлические (утепленные) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-11 | 5 лет | 93.2542 | 2017-07-01 | 2017-07-25
2 | Станция 1В Кап. ремонт здания. Замена входных дверей на металлические (утепленные) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-12 | 5 лет | 54.95 | 2017-06-01 | 2017-06-25
3 | Замена участка трубопровода d=1000мм от задвижки № 17 НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017- В-3-16 | 5 лет | 1898.5847 | 2017-06-01 | 2017-06-25
4 | Кап. ремонт. Замена трубопровода резервуарного d=600мм НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017- В-3-18 | 5 лет | 2233.98 | 2017-07-01 | 2017-07-25
5 | 5 очередь очистных сооружений НФС-1 Капитальный ремонт системы отопления | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-19 | 5 лет | 2585.3729 | 2017-08-01 | 2017-08-25
6.1 | Капитальный ремонт внутренних помещений (здание смесителя 6 череди) НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-24 ДВ СКС-2017-В-3-24.1 | 5 лет | 2174.348 | 2017-07-01 | 2017-08-25
6.2 | Капитальный ремонт освещения (здание смесителя 6 череди) НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-24 ДВ СКС-2017-В-3-24.2 | 5 лет | 120.406 | 2017-07-01 | 2017-08-25
6.3 | Капитальный ремонт отопления (здание смесителя 6 череди) НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-24 ДВ СКС-2017-В-3-24.3 | 5 лет | 238.592 | 2017-07-01 | 2017-08-25
7 | Капитальный ремонт хозяйственной линии с запорной арматурой в здании реагентного хозяйства 7 череди НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-27 | 5 лет | 653.1695 | 2017-06-01 | 2017-06-25
8 | 7 очередь реагентного хозяйства. Замена ворот, дверей | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-29 | 5 лет | 423.6695 | 2017-10-01 | 2017-10-25
9 | Кап. ремонт дорог в зоне 2 подъема НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-36 | 5 лет | 345.1441 | 2017-06-01 | 2017-06-25
10 | Капитальный ремонт высоковольтного электродвигателя НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-37 | 5 лет | 679.0763 | 2017-06-01 | 2017-06-25
11 | Кап. ремонт лестничного марша 1 подъема НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-41 | 5 лет | 324.261 | 2017-09-01 | 2017-09-25
12 | Кап. ремонта фасада здания мех. мастерской (утепление, обшивка сайдингом) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-42 | 5 лет | 2812.5847 | 2017-08-01 | 2017-09-25
13 | Капитальный ремонт Окожушивание трубопровода Д=100мм (теплотрасса) к зданию мех.участка НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-43 | 5 лет | 281.0373 | 2017-09-01 | 2017-09-25
14.1 | Замена дверей на ст. 3Б НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-461 ДВ СКС-2017-В-3-461.2 | 5 лет | 144.6 | 2017-05-01 | 2017-07-25
14.2 | Замена дверей на ст. 2А НФС-1 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-461 ДВ СКС-2017-В-3-461.3 | 5 лет | 515.457 | 2017-05-01 | 2017-07-25
15 | Капитальный ремонт микрофильтра №3 в здании блока микрофильтров НФС-2 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-87 | 5 лет | 2772.745 | 2017-09-01 | 2017-09-25
16 | Капитальный ремонт - замена деревянных оконных блоков на ПВХ в хлораторной | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-89 | 5 лет | 153.695 | 2017-06-01 | 2017-06-25
17 | Капитальный ремонт фильтра № 3 станции обезжелезивания | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-91 | 5 лет | 874.2314 | 2017-08-01 | 2017-08-25
18.1 | Капитальный ремонт скважины артезианской № 25 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-164 (1) | 5 лет | 177.098 | 2017-07-01 | 2017-08-25
18.2 | Капитальный ремонт скважины артезианской № 22 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-164 (2) | 5 лет | 186.118 | 2017-07-01 | 2017-08-25
18.3 | Капитальный ремонт скважины артезианской № 7 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-164 (3) | 5 лет | 192.267 | 2017-07-01 | 2017-08-25
18.4 | Капитальный ремонт скважины артезианской № 6 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-164 (4) | 5 лет | 195.171 | 2017-07-01 | 2017-08-25
18.5 | Капитальный ремонт скважины артезианской № 4 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-164 (5) | 5 лет | 195.171 | 2017-07-01 | 2017-08-25
19 | Капитальный ремонт хоз-питьевого трубопровода Д-300мм блока микрофильтров НФС-2 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-465 | 5 лет | 700.0034 | 2017-06-01 | 2017-06-25
20 | Капитальный ремонт (замена) хоз.-питьевого водопровода Ду200 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-99 | 5 лет | 326.5466 | 2017-07-01 | 2017-07-25
21 | Капитальный ремонт - замена участка сборного стального водовода Ду1000 на трубопровод из ПВХ Ду800 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-100 | 5 лет | 3041.5424 | 2017-08-01 | 2017-09-25
22 | Капитальный ремонт освещения наружного на площадке насосной станции 2-го подъема | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-103 | 5 лет | 259.4212 | 2017-09-01 | 2017-09-25
23 | Капитальный ремонт кровли ТП №1,3,6,9 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | НФС-3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-104 | 5 лет | 249.2492 | 2017-07-01 | 2017-07-25
24 | Капитальный ремонт эл. двигателя 250кВт, ул. Ульяновская,2/4 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГВС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-122 | 5 лет | 476.41 | 2017-11-01 | 2017-11-25
25 | Капитальный ремонт эл. двигателя 250кВт, ул. Ульяновская,2/4 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГВС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-123 | 5 лет | 474.318 | 2017-10-01 | 2017-10-25
26 | Капитальный ремонт водовода напорного 2-й зоны в подвале НС №2 ЛНС | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГВС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-135 | 5 лет | 1879.9237 | 2017-06-01 | 2017-06-25
27 | Капитальный ремонт – замена чугунной задвижки Ду-800 мм с эл. приводом на затвор с эл. приводом | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГВС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-136 | 5 лет | 1371.0678 | 2017-09-01 | 2017-09-25
28 | Капитальный ремонт аэротенка № 8 с заменой ж/б конструкций лотка на полиэфирный стеклопластик вместе с затворами и входным щитовым затвором, замена переходных мостков | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГОКС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-159 | 5 лет | 13830.231 | 2017-07-01 | 2017-09-25
29 | Капитальный ремонт отстойника первичного № 7 с полной заменой подводной части илоскрёба, балансировочных тележек,замена жирового бункера,замена металлоконструкций звезды | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГОКС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-161 | 5 лет | 6852.8814 | 2017-09-01 | 2017-10-25
30 | Капитальный ремонт с заменой деревянных окон на ПВХ и поликарбонат в здании блока гаража и мастерской | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГОКС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-166 | 5 лет | 815.926 | 2017-06-01 | 2017-06-25
31 | Капитальный ремонт кровли здания блока гаража и мастерской | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГОКС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-167 | 5 лет | 704.6102 | 2017-06-01 | 2017-06-25
32 | Капитальный ремонт кровли здания станции насосной избыточного активного ила | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ГОКС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-169 | 5 лет | 122.8907 | 2017-07-01 | 2017-07-25
33.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-1. Водовод №25 по пр. К. Маркса от ул. Киевской до ул. Дачной -Д-600мм-чугун | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-176 (006-2016-4523-НВ) | 5 лет | 15784.498 | 2017-06-01 | 2017-10-25
33.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-1. Водовод по ул. Киевской от ул. Декабристов до пр. К. Маркса- инв№ 4523 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-176 (007-2016-4523-НВ) | 5 лет | 9860.931 | 2017-06-01 | 2017-10-25
33.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-1. Водовод по ул. Декабристов от ул. Осипенко до ул. Киевской- инв. № 4523 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-176 (017-2016-4523-НВ) | 5 лет | 4347.811 | 2017-06-01 | 2017-10-25
33.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-1. Водовод №В- 66 дюкер р.Татьянка.-инв.№4984 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-176 (005-2016-4984-НВ) | 5 лет | 3450.436 | 2017-06-01 | 2017-10-25
34 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Капитальный ремонт ЦЭВС-1) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017- В-3-185 | 5 лет | 11200 | 2017-01-01 | 2017-12-31
35 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Капитальный ремонт ЦЭВС-1) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-188 | 5 лет | 700 | 2017-05-01 | 2017-12-31
36 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Капитальный ремонт ЦЭВС-2) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017- В-3-200 | 5 лет | 3400 | 2017-01-01 | 2017-12-31
37.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-2. Линия водопроводная уличная по ул. Стара Загора от к/т «Шипка» до ул. Ново-Вокзальная-Д-300мм-чугун, сталь | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-201 (039-2015-3955-НВ) | 5 лет | 14532.12 | 2017-06-01 | 2017-11-15
37.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-2. Линия водопроводная внутриквартальная по ул. Кр.Коммунаров, 17-19 - Д-300мм-чугун | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-201(036-2015-5363-НВ) | 5 лет | 5027.001 | 2017-06-01 | 2017-11-15
37.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭВС-2. Водовод № 19 по пр. К.Маркса от ул. Ново-Вокзальная до пр. Кирова - Д-900мм-сталь-чугун | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-201 (040-2015-4139-НВ) | 5 лет | 20155.961 | 2017-06-01 | 2017-11-15
38 | Капитальный ремонт кровли корпуса производственно-бытового по адресу: Томашевский тупик, 8 ЦЭВС-2 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-202 | 5 лет | 818.0678 | 2017-06-01 | 2017-06-25
39 | Капитальный ремонт кровли гаража базы по адресу: Томашевский тупик, 8 ЦЭВС-2 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-203 | 5 лет | 303.785 | 2017-07-01 | 2017-07-25
40 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Капитальный ремонт ЦЭВС-2) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-209 | 5 лет | 268.8898 | 2017-06-01 | 2017-09-25
41 | Капитальный ремонт - замена оконных блоков на ПВХ в нежилом помещении административном по ул. Фрунзе,84 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-224 | 5 лет | 155.4271 | 2017-05-01 | 2017-05-25
42 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Капитальный ремонт ЦЭК) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-226 | 5 лет | 4376.2712 | 2017-01-01 | 2017-12-31
43.1 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Рыльская, 3 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.01 | 5 лет | 718.709 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.2 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Стара-Загора, 167 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.02 | 5 лет | 639.095 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Карла Маркса, 318 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.03 | 5 лет | 527.381 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.4 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. Фекальная уличная по ул. Ставропольской от ул. Матросова до ул. Ново-Вокзальной | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.04 | 5 лет | 3743.657 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.5 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Самарская, 203 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.05 | 5 лет | 1532.664 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.6 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Чапаевская, 20 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.06 | 5 лет | 319.282 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.7 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная по ул. Венцека, 31-33 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.08 | 5 лет | 515.819 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.8 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Степана Разина, 51 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.09 | 5 лет | 1139.703 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.9 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Ленинградская, 2 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.10 | 5 лет | 659.022 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.10 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная внутриквартальная по ул. Молодогвардейская, 135 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.11 | 5 лет | 833.488 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.11 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная уличная по ул. Печерской от 3-го проезда до ул. Революционная | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.12 | 5 лет | 1346.214 | 2017-06-01 | 2017-10-25
43.12 | Капитальный ремонт канализационных сетей (перекладки) ЦЭК. Линия канализационная хоз. фекальная по ул. Ташкентская, 147-149 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-228 СКС-2016-С-3-228.16 | 5 лет | 1236.017 | 2017-06-01 | 2017-10-25
44 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Капитальный ремонт ЦЭК) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-233 | 5 лет | 500 | 2017-05-01 | 2017-11-25
45.1 | Капитальный ремонт - замена окон и дверей КНС№ 3 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-242 ДВ СКС-2017-С-3-242.2 | 5 лет | 96.412 | 2017-09-01 | 2017-09-25
45.2 | Капитальный ремонт - замена окон и дверей КНС№ 7 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-242 ДВ СКС-2017-С-3-242.5 | 5 лет | 131.219 | 2017-09-01 | 2017-09-25
45.3 | Капитальный ремонт - замена окон и дверей КНС№ 8 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-242 ДВ СКС-2017-С-3-242.6 | 5 лет | 254.413 | 2017-09-01 | 2017-09-25
45.4 | Капитальный ремонт - замена окон и дверей КНС№ 9 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-242 ДВ СКС-2017-С-3-242.7 | 5 лет | 461.561 | 2017-09-01 | 2017-09-25
46.1 | Капитальный ремонт кровли КНС-4 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-244 ДВ СКС-2017-С-3-244.1 | 5 лет | 85.029 | 2017-08-01 | 2017-08-25
46.2 | Капитальный ремонт кровли КНС-9 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-244 ДВ СКС-2017-С-3-244.2 | 5 лет | 151.658 | 2017-08-01 | 2017-08-25
46.3 | Капитальный ремонт кровли КНС-3 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-244 ДВ СКС-2017-С-3-244.3 | 5 лет | 85.074 | 2017-08-01 | 2017-08-25
47 | Капитальный ремонт -замена напорного коллектора Д-800мм КНС№ 6а инв № 7568 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-245 | 5 лет | 2895.9831 | 2017-08-01 | 2017-08-25
48 | Капитальный ремонт - замена трубопровода и задвижек КНС№ 9 инв № 78 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-246 | 5 лет | 3172.468 | 2017-09-01 | 2017-09-25
49 | Капитальный ремонт системы вентиляции КНС-8 инв № 1643 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-247 | 5 лет | 392.339 | 2017-09-01 | 2017-09-25
50 | Капитальный ремонт (замена) вводного шкафа в здании КНС-7 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-249 | 5 лет | 206.382 | 2017-06-01 | 2017-06-25
51 | Капитальный ремонт – установка направляющих и шибера для опорожнения камеры и проведения ремонтных работ на всасывающем патрубке и запорной арматуре КНС-13 инв № 134 | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦКНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-250 | 5 лет | 1515.6186 | 2017-10-01 | 2017-10-25
52 | Капитальный ремонт кровли НСП №16 г. Самара, пос. Мехзавод,16кв-л | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-281 | 5 лет | 310.0678 | 2017-06-01 | 2017-06-25
53 | Капитальный ремонт кровли НСП № 71 г.Самара, ул.Пятигорская 10 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-282 | 5 лет | 337.9746 | 2017-06-01 | 2017-06-25
54 | Капитальный ремонт кровли НСП № 93 г.Самара, ул.Енисейская 37 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-284 | 5 лет | 370.652 | 2017-06-01 | 2017-06-25
55 | Капитальный ремонт кровли НСП №33а г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 271А | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-286 | 5 лет | 286.0678 | 2017-06-01 | 2017-06-25
56 | Капитальный ремонткровли НСП №161 г. Самара, ул. Артемовская,22 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-289 | 5 лет | 287.524 | 2017-07-01 | 2017-07-25
57 | Капитальный ремонт кровли НСП № 87 г. Самара, ул. Авроры,122 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-291 | 5 лет | 127.905 | 2017-08-01 | 2017-08-25
58 | Капитальный ремонт кровли НСП №27 г.Самара, ул. Ново-Садовая, 375А | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-292 | 5 лет | 374.3729 | 2017-08-01 | 2017-08-25
59 | Капитальный ремонт кровли НСП №28 г.Самара, ул. Губанова, 12А | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-293 | 5 лет | 376.005 | 2017-09-01 | 2017-09-25
60 | Капитальный ремонт кровли НСП №47 г. Самара, ул. Челюскинцев,13в | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-294 | 5 лет | 103.3559 | 2017-09-01 | 2017-09-25
61 | Капитальный ремонт кровли НСП №13 г.Самара, ул. Воронежская, 238А | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-295 | 5 лет | 159.9407 | 2017-09-01 | 2017-09-25
62 | Капитальный ремонт кровли НСП №91 г. Самара, ул. Советская,9А | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-296 | 5 лет | 342.7203 | 2017-07-01 | 2017-07-25
63 | Капитальный ремонт кровли НСП №31 г.Самара, ул.XXII Партсъезда, 227Б | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦНС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-297 | 5 лет | 357.271 | 2017-07-01 | 2017-07-25
64 | Капитальный ремонт кровли производственного корпуса по ремонту и техническому обслуживанию | общераспре- деляемые | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | АТЦ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-П-3-301 | 5 лет | 920.5847 | 2017-07-01 | 2017-07-25
65 | Капитальный ремонт кровли производственной базы | общераспре- деляемые | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | РМЦ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-П-3-303 | 5 лет | 477.5508 | 2017-08-01 | 2017-08-25
66 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Капитальный ремонт ЦВРК) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦВРК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-320 | 5 лет | 30 | 2017-04-01 | 2017-09-25
67 | Капитальный ремонт станции катодной защиты с заменой преобразователя СКЗМ-2 на преобразователь безтрансформаторного типа ПКЗ-АР-341 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | СЭЦ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-325 | 5 лет | 530.5169 | 2017-08-01 | 2017-08-25
68 | Капитальный ремонт станции катодной защиты (с бурением скважин под анодные заземлители) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | СЭЦ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-326 | 5 лет | 1142.0593 | 2017-09-01 | 2017-09-25
69 | Капитальный ремонт (замена) окон в производственно-бытовом здании | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | Складское хозяйство | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-3-333 | 5 лет | 167.6051 | 2017-06-01 | 2017-06-25
70 | Капитальный ремонт кровли здания котельной на площадке н/с 2-го подъёма НФС-3 | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | УКиТС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2016-В-3-334 | 5 лет | 262.155 | 2017-07-01 | 2017-07-25
71 | Капитальный ремонт (замена) деревянных окон на ПВХ в здании котельной ГОКС | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | УКиТС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2016-С-339 | 5 лет | 319.3644 | 2017-07-01 | 2017-07-25
72 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Текущий ремонт ЦЭВС-1) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-2-402 | 5 лет | 18088.2034 | 2017-01-01 | 2017-12-31
73 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Текущий ремонт ЦЭВС-1) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-2-405 | 5 лет | 300 | 2017-01-01 | 2017-12-31
74 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Текущий ремонт ЦЭВС-2) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-2-413 | 5 лет | 19160.7966 | 2017-01-01 | 2017-12-31
75 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Текущий ремонт ЦЭВС-2) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭВС-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-2-414 | 5 лет | 250 | 2017-04-01 | 2017-10-25
76 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Текущий ремонт ЦЭК) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-2-420 | 5 лет | 600 | 2017-01-01 | 31.11.2017
77 | Восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары (Текущий ремонт ЦЭК) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦЭК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-С-2-421 | 5 лет | 76.9492 | 2017-01-01 | 31.11.2017
78 | Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной и временной схеме (Текущий ремонт ЦВРК) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Самарские коммунальные системы" | ЦВРК | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2017-В-3-442 | 5 лет | 20 | 2017-05-01 | 2017-09-25
| ООО "Волжские коммунальные системы" | [7 empty] | 23492.027
| ИП ООО "ВоКС" | [7 empty] | 14084.511
1 | Реконструкция сети водопровода Д 300мм по ул. Кудашева от ВК-46 до ВК/ПГ-50 с увеличением диаметра до 500мм, г.о.Тольятти, Центральный район, инв. №012001 | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Центральный район | водопровод ПЭ 100 SDR17 Д 500, 306,0 п.м. | 5 лет | 7541.792 | 2017-06-01 | 2017-09-30
2 | Строительство сети водопровода Д 500мм (закольцовка) по ул. Калмыцкой в мкр. 3 «Северный» Центрального района г.о. Тольятти | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Центральный район | водопровод ПЭ 100 SDR17 Д 500мм 368,25м. | 5 лет | 6542.719 | 2017-06-01 | 2017-09-30
| ПП ООО "ВоКС" | [7 empty] | 9407.516
1 | Капитальный ремонт сети водопровода Ду100мм (чугун) по Комсомольскому ш. от ул. Нагорной до ул. Морской (закрытым способом), Центральный район г.о. Тольятти (инв. №30305) | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Центральный район | водопровод ПНД Д 160мм 380 п.м. | 5 лет | 2306.957 | 2017-07-01 | 2017-08-01
2 | капитальный ремонт канализационной сети от домов № 31, 33 по ул. Ярославской от КК на коллекторе Д-600 мм по ул. Ярославской , Комсомольского района, г. Тольятти, (открытым способом, инв. № 012482) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Комсомольский район | канализация ПЭ 80 SDR 17 Д 180, 180 п.м. + 1 п.м. подключение | 5 лет | 2219.392 | 2017-06-01 | 2017-07-01
3 | Капитальный ремонт канализационной сети от дома № 34 до дома № 36 по ул. Никонова, кв. 2а, Комсомольского района г.о. Тольятти, (открытым способом, инв. № 31554, 31555) | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Комсомольский район | канализация ПЭ 100 SDR 17 Д 225, 108 п.м. | 5 лет | 881.167 | 2017-08-01 | 2017-09-01
4 | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных работ по замене сетей водоснабжения Центрального р-на | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Центральный район | ямочный ремонт | 5 лет | 2000 | 2017-05-01 | 2017-11-01
5 | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных работ по замене сетей водоснабжения Комсомольского р-на | водоснабжение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Комсомольский район | ямочный ремонт | 5 лет | 1000 | 2017-05-01 | 2017-11-01
6 | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных работ по замене сетей водоотведения Центрального р-на | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Центральный район | ямочный ремонт | 5 лет | 676.75 | 2017-05-01 | 2017-11-01
7 | Восстановление а/б покрытия, газона после производства земляных работ по замене сетей водоотведения Комсомольского р-на | водоотведение | СМР | ПП | ООО "Волжские коммунальные системы" | г.о. Тольятти, Комсомольский район | ямочный ремонт | 5 лет | 323.25 | 2017-05-01 | 2017-11-01
| АО "Кировские коммунальные системы" | [7 empty] | 168740.4014
| ИП АО "ККС" | [7 empty] | 156311.1404
1 | Прокладка ввода водопровода до границы ЗУ "Многоэт. жилой дом" ул.Ярославская 32 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 10 м | 5 лет | 357.321 | январь 2017г. | март 2017г.
2 | Прокладка сети водопровода ул. Милицейская, 2. | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 21 м | 5 лет | 128.339 | январь 2017г. | январь 2017г.
3 | Прокладка сети водопровода по ул.65-летия Победы 1 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 26 м | 5 лет | 128.303 | июнь 2017г. | ноябрь 2017г.
4 | Прокладка водопровода к объекту: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Солнечная, 55 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 22,8 м | 5 лет | 510.476 | февраль 2017г. | март 2017г.
5 | Прокладка водопровода г. Киров, ул. Свердлова 26а | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 17 м | 5 лет | 183.207 | июнь 2017г. | октябрь 2017г.
6 | Прокладка водопровода ул. Свободы, д.139а | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 8,5 м | 5 лет | 238.091 | апрель 2017г. | июнь 2017г.
7 | Прокладка водопровода ул. Розы Люксембург 71/1 в г. Кирове | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 5,5 м | 5 лет | 150.52 | май 2017г. | июль 2017г.
8 | Прокладка водопровода от сущ.сети до стены здания "Многокв. жилой дом" ул.Полевая 14 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 15,5 м | 5 лет | 587.623 | июнь 2017г. | ноябрь 2017г.
9 | Прокладка сети водопровода по ул.Ленина, 153 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 4 м | 5 лет | 181.062 | июль 2017г. | август 2017г.
10 | Прокладка водопровода ул. Труда 13 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 6,5 м | 5 лет | 454.596 | апрель 2017г. | июнь 2017г.
11 | Прокладка водопровода до границы ЗУ "Реконстр. здания администр-складского назначения" ул. Орловская 13б | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 35 м | 5 лет | 441.855 | февраль 2017г. | апрель 2017г.
12 | Прокладка водопровода до границы ЗУ "Здание гостиницы" ул. Правды 2Б | Водоснабжение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 55.57 | август 2017г. | октябрь 2017г.
13 | Прокладка водопровода до границы ЗУ "Группа многокварт. домов" в квартале ул.Ульяновская-Энтузиастов-Солнечная | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 11 м | 5 лет | 131.068 | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
14 | Прокладка водопровода "Многоэт. жилое здание" по Октябрьский пр. 105А | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 12 м | 5 лет | 548.282 | сентябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
15 | Прокладка ввода (2 нитки) водопровода «Многокв. жилой дом" ул. Героя Костина 1 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 36 м | 5 лет | 448.714 | август 2017г. | ноябрь 2017г.
16 | Прокладка сети водопровода "Многокв. жилой дом" ул. Спасская 5 | Водоснабжение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 35.43 | июнь 2017г. | ноябрь 2017г.
17 | Прокладка сети водопровода "Реконстр. жилого дома" ул.Блюхера 20 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 2 м | 5 лет | 154.015 | июнь 2017г. | июль 2017г.
18 | Прокладка ввода водопровода "Многокв. жилой дом" ул. Мостовицкая 10 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 6 м | 5 лет | 168.578 | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
19 | Прокладка водопровода "Многокв. жилой дом" ул. Калинина 40 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 25,5 м | 5 лет | 1978.516 | июнь 2017г. | июль 2017г.
20 | Прокладка ввода (2 нитки) водопровода "Многокв. жилой дом" ул. Сурикова 37 | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 63 м | 5 лет | 1074.876 | июль 2017г. | ноябрь 2017г.
21 | Строительство сетей водоснабжения г.Кирова прочие | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 2285,5 м | 5 лет | 51952.9624 | январь 2017г. | декабрь 2017г.
22 | Прокладка линии канализации от границы ЗУ "Многоэт. жилой дом" ул.Ярославская 32 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 11 м | 5 лет | 181.172 | январь 2017г. | март 2017г.
23 | Прокладка сети канализации ул. Милицейская, 2 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 17,5 м | 5 лет | 381.923 | январь 2017г. | январь 2017г.
24 | Прокладка канализации от границы ЗУ Складской комплекс ул.Дзержинского 79в | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 24 м | 5 лет | 110.047 | январь 2017г. | март 2017г.
25 | Прокладка канализации от границы ЗУ "Обществ. здание администр. назначения" ул. Свободы 125а | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 2,4 м | 5 лет | 40.676 | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
26 | Прокладка канализации от границы ЗУ Гипермаркет строительных материалов ул.Луганская 53 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 6,8 м | 5 лет | 42.607 | январь 2017г. | март 2017г.
27 | Прокладка канализации Административное здание ул. Лепсе 21 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 8,5 м | 5 лет | 217.412 | июнь 2017г. | июль 2017г.
28 | Прокладка канализации ул. Розы Люксембург 71/1 в г. Кирове | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 7,5 м | 5 лет | 115.095 | июнь 2017г. | июль 2017г.
29 | Прокладка сетей канализации за границей ЗУ "Многокв. жилой дом" ул.Полевая 14 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 65,15 м | 5 лет | 921.15 | июнь 2017г. | ноябрь 2017г.
30 | Прокладка линии канализации по ул. Ленина 153 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 6 м | 5 лет | 225.413 | июнь 2017г. | август 2017г.
31 | Прокладка канализации ул. Труда 13 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 22 м | 5 лет | 428.916 | май 2017г. | сентябрь 2017г.
32 | Прокладка сетей канализации за границей ЗУ "Здание гостиницы" ул. Правды 2Б | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 58.23 | август 2017г. | ноябрь 2017г.
33 | Прокладка канализации за границей ЗУ "Группа многокварт. домов" в квартале ул.Ульяновская-Энтузиастов-Солнечная | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 23,4 м | 5 лет | 376.412 | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
34 | Прокладка канализации «Офисное помещение» по ул. Розы Люксембург 102 | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 101.865 | апрель 2017г. | май 2017г.
35 | Прокладка линии канализации (3 выпуска) от здания «Многокв. жилой дом" ул. Героя Костина 1 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 6,2 м | 5 лет | 202.088 | август 2017г. | ноябрь 2017г.
36 | Прокладка канализации "Многокв. жилой дом" ул. Спасская 5 | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 97.573 | сентябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
37 | Прокладка линии канализации Пушкина, 5 | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 95.784 | апрель 2017г. | апрель 2017г.
38 | Прокладка линии канализации Конституции, 19 | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 100.434 | май 2017г. | июнь 2017г.
39 | Прокладка линии канализации пер. 3 Опытный 16 | Водоотведение | ПСР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 162.421 | август 2017г. | сентябрь 2017г.
40 | Прокладка линии канализации "Многокв. жилой дом" ул. Мостовицкая 10 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 26 м | 5 лет | 357.699 | июнь 2017г. | октябрь 2017г.
41 | Прокладка сетей канализации "Многокв. жилой дом" ул. Калинина 40 | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 29,7 м | 5 лет | 381.469 | июль 2017г. | июль 2017г.
42 | Строительство сетей водоотведения г.Кирова прочие | Водоотведение | СМР | ИП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 4203,1 м | 5 лет | 91803.35 | январь 2017г. | декабрь 2017г.
| ПП АО "ККС" | [7 empty] | 12429.261
1 | Ремонт перегородок контактной камеры №2 на ОСВ (сл. Корчемкино инв. № 8650071) | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 380 м2 | 5 лет | 1975.14 | июль 2017г. | сентябрь 2017г.
2 | Ремонт здания фильтров 3 блока на ОСВ (сл. Корчемкино инв. № 8650071) | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 129,6 м2 | 5 лет | 1339.14 | июнь 2017г. | июль 2017г.
3 | Ремонт административного здания по адресу: г. Киров, ул. Водопроводная, 21 (инв№ВК9692) | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 304,6 м2 | 5 лет | 2230.5 | июль 2017г. | август 2017г.
4 | Ремонт сборного лотка вторичного отстойника №1 на ГСА (инв.№51314 - Вторичные радиальные отстойники с 1 по 6) | Водоотведение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 1 шт. | 5 лет | 2218.51 | май 2017г. | июль 2017г.
5 | Ремонт водонапорной башни на ГСА (инв.№51267 ) | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 2 шт. | 5 лет | 937.2 | апрель 2017г. | июль 2017г.
6 | Ремонт здания ЦМОО на ГСА (инв. №50300 д. Подозерье, Ганинский с/о)) | Водоотведение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 99 м2 | 5 лет | 320.29 | апрель 2017г. | май 2017г.
7 | Ремонт 3-ей нитки водовода по ул. Володарского от ул. Хлыновской до ул. Азина длиной 599м Ду-500мм (инв № 511918) | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "Кировские коммунальные системы" | г. Киров | 599 м | 5 лет | 3408.481 | май 2017г. | июль 2017г.
| ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" | [7 empty] | 592465.241
| ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | [7 empty] | 403032.827
1 | Реконструкция осветлителя №9 ЧОС | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 31641.93 | 2017-07-01 | 2017-10-31
2 | Реконструкция ФС "Новые Ляды" | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 366.047 | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Строительство станции повторного использования промывных и технологических вод на площадке ЧОС | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 102670.49 | 2017-07-01 | 2017-12-25
4 | Реконструкция ВНС "Южная" | Водоснабжение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 2141-12-01 06:58 | 2017-04-01 | 2017-12-25
5 | Строительство сети водоснабжения для подключения объектов капитального строительства. Ген. подрядчик | водоснабжение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 71416.95 | 2017-01-01 | 2017-12-25
6 | Строительство сети водоотведения для подключения объектов капитального строительства. Ген. подрядчик | Водоотведение | СМР | ИП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 108577.12 | 2017-01-01 | 2017-12-25
| ПП ООО "НОВОГОР-Прикамье" | [7 empty] | 189432.414
1 | 1. Восстановление асфальтобетонного покрытияпосле аварийных работ на сетях водопровода; 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия после аварийных работ на сетях канализации | Водоснабжение Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 3 года, восстановление асфальтобетонного покрытия марки МАК-ЩМА-15 – 5 лет. | 40155 | 2017-04-15 | 2017-10-31
2 | Лабораторные испытания асфальтового покрытия | Водоснабжение Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 1000 | 2017-04-15 | 2017-10-31
3 | Ремонт с заменой тяговых цепей, втулок, колес, металлоконструкций и т.д. оборудованнфх Finnchain | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 12793.679 | 2017-07-01 | 2017-09-30
4 | Ремонт каналов гидравлических решеток ГГ-2, ГГ-3 с заменой шиберов | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 5067.085 | 2017-07-01 | 2017-09-30
5 | Санация полимерным рукавом Водовод №1 от НС 1-го подъема по ФС Новые Ляды Д=300 мм | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 6743.28 | 2017-04-01 | 2017-06-30
6 | Санация ЦПП водовод Гайва -Закамск Д=1000мм на участке от поворота на В.Курью до камеры инв. №20150008 в Мотовилихинском р-не | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 23171.272 | 2017-07-01 | 2017-09-30
7 | Санация ЦПП водовод №3 с НС Западная на участке от ул. Генкеля, 3 до ул. Даньшина | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 5312.237 | 2017-05-01 | 2017-07-31
8 | Санация полимерным рукавом по ул. Пушкина от ул. Крисанова до ул. Луначарского д-300 мм | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 6643.489 | 2017-07-01 | 2017-10-31
9 | Санация ЦПП Водовод "Велозаводской от ВК №621200004 по ул. Ижевская, 20 до ПНД за эстакадой д-600 мм | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 2740.455 | 2017-04-01 | 2017-06-30
10 | Санация ПНД Водовод №2 НС Западная от ВК №740200029 по ул. Леонова до ВК №740200032 д-600 мм | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 1605.414 | 2017-07-01 | 2017-08-31
11 | Санация ЦПП участка трубы д=500 мм по ул. Ветлужской от ул. Хабаровская - ул. Ветлужская до ул. Бажова - ул. Ветлужская | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 1778.028 | 2017-07-01 | 2017-09-30
12 | Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ГНС "Правый берег" цех №10 | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 6037.185 | 2017-05-01 | 2017-08-31
13 | Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ РНС-3 "Гайва" цех №10 | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 3424.545 | 2017-07-01 | 2017-10-31
14 | Капитальный ремонт системы Телеметрия НС "Центральная подзона" | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 2167.639 | 2017-05-01 | 2017-08-31
15 | Капитальный ремонт системы Телеметрия КНС "Бумажников" | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 1133.829 | 2017-05-01 | 2017-08-31
16 | Капитальный ремонт узлов учета стоков с РНС-3 (2 шт), с ГНС правого берега (1шт) | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 2402.169 | 2017-04-01 | 2017-07-31
17 | Капитальный ремонт узла учета воды на водоводе НС Кислотные дачи цех №4 | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 702.592 | 2017-04-01 | 2017-07-31
18 | Капитальный ремонт узлов учета на водоводе №7 НС 2 подъема БКВ цех №2 | Водоснабжение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 844.34 | 2017-04-01 | 2017-07-31
19 | Перекладка участка самотечного ж/бетонного коллектора с РНС-2 по ул.Высокая, до прокола под ж/д, Д=600-900мм | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 7595.25 | 2017-08-01 | 2017-10-31
20 | Капитальный ремонт коллектора по нечетной стороне ул. Г.Хасана от КГН до ул. Хлебозаводская (1 этап) | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 24092.139 | 2017-05-01 | 2017-10-31
21 | Открытая перекладка коллектора по ул.Бушмакина (от КНС до ж/д №18) d2*200,l1200 | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 15201.905 | 2017-05-01 | 2017-08-31
22 | Засыпка песчано-цементной смесью оголенных участков труб. Дюкер через р. Кама 2Д 1000мм | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 9591.685 | 2017-06-01 | 2017-07-31
23 | Санация коллектора № 26 д-1500мм у ангара по адресу ул. Трамвайная,20 к1 | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 50 | 1 | 5 лет | 3681.023 | 2017-08-01 | 2017-09-30
24 | Капитальный ремонт уличной сети канализации по ул. Плеханова от ул. Ленина до ул. Пермская | Водоотведение | СМР | ПП | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | г. Пермь, ул.Фрезеровщиков, 51 | 1 | 5 лет | 5548.174 | 2017-08-01 | 2017-09-30
| АО "ПКС-Водоканал" | [7 empty] | 38455.61
| ИП АО "ПКС-Водоканал" | [7 empty] | 18098
1 | Установка оборудования (Диспетчеризация диктующих точек водопроводной сети) | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск |  | 5лет | 3120 | 2017-01-01 | 2017-09-30
2 | Установка датчиков уровня топлива на автомобили и дорожно-строительную технику | Водоснабжение | СМР | ИП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск |  | 5лет | 722 | 2017-01-01 | 2017-07-30
3 | Технологические присоединения к сетям водоснабжения в г. Петрозаводск | Водоснабжение | ПИР+СМР | ИП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск |  | 5лет | 10043 | 2017-01-01 | 2017-12-31
4 | Технологические присоединения к сетям водоотведения в г. Петрозаводск | Водоотведение | ПИР+СМР | ИП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск |  | 5лет | 4213 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| ПП АО "ПКС-Водоканал" | [7 empty] | 20357.61
1 | ВОС. II блок фильтров. Скорый фильтр. Замена запорной арматуры на СФ №18, замена фильтрующего материала 120тн и ремонт камеры фильтра с заменой распределительной системы | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск | 1 объект | 5лет | 11077.61 | 2017-05-01 | 2017-09-30
2 | Замена участка канализационной сети от ул.Лесная, 20 до КНС ММС | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск | 2250 м2 | 5лет | 5359 | 2017-01-01 | 2017-08-31
3 | Перекладка канализационных сетей ф600мм на участке от КК 412 до КК 493 в районе ш.Лососинское, 11 | Водоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Водоканал" | Петрозаводск | 6587 м2 | 5лет | 3921 | 2017-01-01 | 2017-08-31
| АО "ПКС-Тепловые сети" | [7 empty] | 35344.7203
| ИП АО "ПКС-Тепловые сети" | [7 empty] | 18002.661
1 | Оптимизация схемы теплоснабжения в районе улиц Ломоносова-Щербакова в г.Петрозаводске. (2 этап техническое перевооружение с переводом на газ котельной по ул.Щербакова,21) | теплоснабжение | ПИР+СМР | ИП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 14679.661 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2 | Реконструкция модернизация и строительство новых теплотрасс для обеспечения подключения к системам теплоснабжения потребителей с нагрузкой свыше 1,5 Г | теплоснабжение | ПИР+СМР | ИП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 3323 | 2017-01-01 | 2017-10-31
| ПП АО "ПКС-Тепловые сети" | [7 empty] | 17342.0593
1 | Капитальный ремонт Павильона №21 с заменой запорной арматуры по пр.Октябрьскому, г.Петрозаводск | теплоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 2521.9153 | 2017-01-01 | 2017-09-30
2 | Модернизация теплотрассы от ТК-20 до ТК-22 по ул.Ровио, г. Петрозаводск | теплоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 4442.9153 | 2017-01-01 | 2017-09-30
3 | Модернизация тепловой камеры ТК-5 по ул.Калинина г.Петрозаводск | теплоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 2849.2288 | 2017-01-01 | 2017-09-30
4 | Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях | теплоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 6457 | 2017-05-01 | 2017-10-31
5 | Восстановление газонного покрытия в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях АО «ПКС-Тепловые сети» | теплоснабжение | СМР | ПП | АО "ПКС-Тепловые сети" | Петрозаводск |  | 5лет | 1071 | 2017-05-01 | 2017-10-31