## 2 лот
Приложение №__ к договору генподряда №________ от _____ 20_____года
График выполнения проектных работ и работ, необходимых для их исполнения, по объекту ПИР «Водопроводная линия Дн-315мм. Водопроводные вводы Дн-160мм» для обеспечения водоснабжения объекта «Жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в границах улиц Стара-Загора и Алма-Атинская в Кировском районе г. Самара. 1 очередь строительства»
№ п/п | Наименование работ/этапа | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ, в том числе НДС (20%)
|  | Начало | Окончание
1 | Получение исходных и необходимых данных; проведение инженерных изысканий для проектирования сетей водоснабжения для присоединения объекта; проектирование сетей водоснабжения, схем, получение согласований и выполнение иных работ, необходимых для исполнения ЗП | с даты подписания договора генподряда | Не более 120 календарных дней с даты подписания договора генподряда
Генподрядчик |  |  | Заказчик
________________________________________ |  |  | ООО "Самарские коммунальные системы"
________________________________________ |  |  | Главный управляющий директор
__________________________ ________________ |  |  | __________________В. В. Бирюков
Подпись, расшифровка м.п. |  |  | Подпись, расшифровка м.п.