## Лист7
"УТВЕРЖДАЮ"
|  |  | Май 2023 | Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
______________________ А.Е.Панов
Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-З-121
для капитального ремонта иловых камерах №5;6( замена окон из стеклоблоков, дверей на ПВХ)
| Инв.№ 1479,1507 |  | Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район
№ п/п | Виды конструктивных элемнтов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед.изм. | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Частичное отсутствие остекления | Демонтаж стеклоблоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки -1,73х1,17 м | шт/м2 | 6/12,15
2 | 4: Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 2-х створчатых площадью 2,02 м2(1,73х1,17 м)-4 шт; 5: м2; 6: 8.1
3 | 4: Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) 2-х створчатых(1 створка глухая,1 створка-поворотно-откидная) площадью 2,02 м2 (1,73х1,17 м)-2 шт; 5: м2; 6: 4.05
4 | 4: Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-известковым раствором; 5: м2; 6: 3.48
5 | 4: Простая окраска внутренних откосов масляной краской за 2 раза; 5: м2; 6: 3.48
6 | 4: Облицовка наружных оконных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 5: м2/м; 6: 5,22/1,83
7 | 4: Устройством отливов шир.0,25 м; 5: п.м; 6: 5.2
8 | Двери ПВХ | Разрушение пластика, трещины, поломка петель | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 2/ 4,62
9 | 4: Демонтаж пластиковых дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах; 5: шт; 6: 2
10 |  |  | Монтаж дверных блоков из ПВХ однопольных размером 1100х2100 мм по типу сэндвич | шт/м2 | 2/ 4,62 | с офисной гарнитурой
11 | 4: Ремонт штукатурки откосов цементно-изв. раствором; 5: м2; 6: 2.12
12 | 4: Погрузка строительного мусора вручную; 5: т; 6: по расчету
13 | 4: Перевозка строительного мусора до 13 км; 5: т; 6: по расчету
| Начальник ГОКС | ________________________________________________ В.И.Поселеннов
Ведущий инженер УКСиР ___________________________________________ М.А.Помякушина