## № 096 НВ Демонтаж чугунной труб
Приложение №2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение №_____к договору №____ от "_____" _____ 2023г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  | ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
_______________ В.В. Бирюков
"______ " _______________2023 г. | [8 empty] | "______ " _______________2023 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Аварийное вскрытие на водопроводных сетях | [15 empty] | Аварийное вскрытие на водопроводных сетях
(наименование стройки)
Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях | [16 empty] | Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 96
Демонтаж чугунной трубы Д=50мм | [17 empty] | Демонтаж чугунной трубы Д=50мм
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ДВ № 97 к ТЗ № СКС-2023-В-3-560,СКС-2023-В-2-561, СКС-2023-В-3-562,СКС-2023-В-2-563, СКС-2023-В-3-560.1,СКС-2023-В-2-561.1, СКС-2023-В-3-562.1,СКС-2023-В-2-563.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023
Сметная стоимость |  | 0.66 | (0,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.55 | (0,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.23 | (0,01) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.99 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [18 empty] | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ФЕРр66-1-1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 | [6 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ 15.05.2023 №257 ООО "СКС" | Особые условия выполнения аварийных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [19 empty] | Особые условия выполнения аварийных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.99; 9: 1.265; 10: 7.74; 11: 30.27; 12: 234.29 | [9 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1.09; 7: 0.0109 | [10 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.46; 6: 1.265; 7: 0.99252 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 611.99; 10: 7.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.74; 12: 234.29 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.89; 12: 208.52 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 3.41; 12: 103.09 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.04 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7.74; 12: 234.29 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7.74; 12: 234.29 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18.04; 12: 545.9 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7.74; 12: 234.29 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6.89; 12: 208.52 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3.41; 12: 103.09 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7.74; 12: 234.29 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6.89; 12: 208.52 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3.41; 12: 103.09 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 18.04; 12: 545.9 | [16 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 3.61; 12: 109.18 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 21.65; 12: 655.08 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер СДО (А.А.Клюева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО (Е.Г.Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.