## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки
[10 empty] | Сроки выполнения работ |  | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к продукции / ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | начало | конец
1 | 1 | 41.10 | 41.10 | ПИР_«Водопроводная линия Дн-160мм. Водопроводный ввод Дн-75мм. Водопроводный ввод Дн-50мм» для обеспечения водоснабжения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского». | Приложение 1.2. Техническое задание | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | работа | 1 | дата подписания договора | Не более 120 календарных дней с даты подписания договора. | 1156111.11 | 1156111.11
2 | 1 | 41.10 | 41.10 | ПИР_ «Канализационные выпуски 3Дн-110мм. Канализационные линии Дн-160мм» для обеспечения водоотведения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | Приложение 1.2. Техническое задание | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | работа | 1 | дата подписания договора | Не более 120 календарных дней с даты подписания договора. | 703333.33 | 703333.33
ИТОГО, начальная максимальная цена договора: | [12 empty] | 1859444.44
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.