## СВОД (hidden)
Приложение № 1 к Регламенту формирования реализации инвестиционной программы
№ | Код формы | Наименование формы | Сроки представления
1 | ИФ-1.0. | Среднесрочная инвестиционная программа ОАО "____КС" на 2011 - 2015 гг. (на 5 лет) | 1 раз в год при защите
2 | ИФ-1.1. | Краткосрочная инвестиционная программа ОАО "____КС" на 2012 год | 1 раз в год при защите
3 | ИФ-1.2. | Презентация инвестиционной программы и инвестиционного проекта (мероприятия) | 1 раз в год при защите
4 | ИФ-2.1. | Отчет по выполнению инвестиционной программы __________________________ на __._____.2012г. (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год) | 4 раза в год (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год)
5 | ИФ-3.0. | Реестр выполненных работ №___ от ______по инвестиционной деятельности УО, за период ____ | 1 раз в месяц (ежемесячно)
6 | ИФ-4.1. | План-фактный график производства и финансирования работ по проекту "___________" | 1 раз в месяц (ежемесячно, для "спецпроектов" еженедельно)
7 | ИФ-4.2. | Инвестиционная программа ОАО "__КС" за__ месяцев 2012г. (выполнение физических объемов), ед.изм. | 1 раз в месяц (ежемесячно)
8 | ИФ-4.3. | Анализ выполнения работ по инвестиционной программе (реестр договоров/смет) | 1 раз в месяц (ежемесячно)
9 | ИФ-4.4. | Бюджет закупок оборудования вне смет строек (ОС и НМА) более 40 тыс.руб. на 2012 год | 1 раз в год при защите; 1 раз в месяц (ежемесячно)
10 | ИФ-4.4.1. | Бюджет закупок оборудования вне смет строек (ОС и НМА) менее 40 тыс.руб. на 2012 год (включенных в инвестиционную программу) | 1 раз в год при защите; 1 раз в месяц (ежемесячно)
11 | ИФ-4.5. | Инвестиционная программа ОАО "__КС" за__ месяцев 2011г. (финансирование капитальных вложений), тыс.руб. с НДС | 1 раз в месяц (ежемесячно)
12 | ИФ-5.0. | Отчет формирования стоимости объектов по ОС-3, ОС-1 (для снятия с учета) | 1 раз в год при подведении итогов (ежегодно)

## ИФ-1.0 (hidden)
| Согласовано | [13 empty] | Утверждаю
| Главный управляющий директор ОАО "____КС" | [13 empty] | Руководитель ПТД ОАО "РКС"
| ________________________ | [13 empty] | Гордеев С.А.
| ________________________ | [13 empty] | ________________________
| Среднесрочная инвестиционная программа ОАО "____КС" на 2011 - 2015 гг. | [16 empty] | ИФ-1.0.
№ п/п | Наименование ИП/вид бизнеса | Приоритет | Краткое описание проекта, цели и задачи | Физические объемы | Всего финнансирование по проекту (с НДС, тыс. руб.) | Инвестиции предыдущих периодов(с НДС), тыс.руб. | 2011-2015гг.(с НДС) тыс.руб. | 2011г.(с НДС) тыс.руб. | 2012г.(с НДС) тыс.руб. | 2013г.(с НДС) тыс.руб. | 2014г.(с НДС) тыс.руб. | 2015г.(с НДС) тыс.руб. | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций (решение РЭК, подтвержденная сумма), (с НДС) тыс.руб. | Основания для реализации ИП (в т.ч."проработка") | Собственность/ учет на балансе после ввода в эксплуатацию | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии | Дата окончания действия договора аренды (__.__.__.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Электроснабжение | [17 empty] | (__.__.__.)
1.1. | Наименование проекта | [5 empty] | 0
| итого по ИП: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. | [5 empty] | 0
1.3. | Лизинг | [5 empty] | 0
| итого по электроснабжению: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Теплоснабжение | [17 empty] | (__.__.__.)
2.1. | Наименование проекта | [5 empty] | 0
| итого по ип: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. | [5 empty] | 0
2.3. | Лизинг | [5 empty] | 0
| итого по теплоснабжению: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Водоснабжение и водоотведение (ВиВ) | [17 empty] | (__.__.__.)
3.1. | Наименование проекта | [5 empty] | 0
| итого по ип: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. | [5 empty] | 0
3.3. | Лизинг | [5 empty] | 0
| итого по ВиВ: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по ИП: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лизинг |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ОАО "_______ коммунальные системы" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приоритеты:
1- | Обязательства, выполняемые по договорам аренды, требованиям надзорных и судебных органов, прокуротуры и направленные на устранение аварийных ситуаций и причинение ущерба арендованному имуществу;
2- | Мероприятия, выполняемые врамках ФЗ (электро ФЗ-35, тепло ФЗ-190, вода ФЗ-210), направленные на повышение эффективности производственной деятельности и снижения себестоимости продукции;
3- | Эффективные мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет;
4- | Мероприятия направленные на повышение надежности и качества оказываемых услуг.
| Справочно: Финансирование по проектам из средств ОАО "РКС" на 2011-2015гг. | [18 empty] | ИФ-1.0.
№ п/п | Наименование ИП/вид бизнеса | Приоритет | Краткое описание проекта, цели и задачи | Физические объемы | Всего затраты по проекту (с НДС, тыс. руб.) | Инвестиции предыдущих периодов(с НДС), тыс.руб. | 2011-2015гг.(с НДС) тыс.руб. | 2011г.(с НДС) тыс.руб. | 2012г.(с НДС) тыс.руб. | 2013г.(с НДС) тыс.руб. | 2014г.(с НДС) тыс.руб. | 2015г.(с НДС) тыс.руб. | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций (решение РЭК, подтвержденная сумма), (с НДС) тыс.руб. | Основания для реализации ИП (в т.ч."проработка") | Собственность/ учет на балансе после ввода в эксплуатацию | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии | Дата окончания действия договора аренды (__.__.__.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ОАО "РКС"
1. | Наименование проекта | [5 empty] | 0
| Итого ОАО "РКС" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: Бюджетные средства по проектам финансирования ОАО "__КС" на 2011 - 2015гг. | [18 empty] | ИФ-1.0.
№ п/п | Наименование ИП/вид бизнеса | Приоритет | Краткое описание проекта, цели и задачи | Физические объемы | Всего затраты по проекту (с НДС, тыс. руб.) | Инвестиции предыдущих периодов(с НДС), тыс.руб. | 2011-2015гг.(с НДС) тыс.руб. | 2011г.(с НДС) тыс.руб. | 2012г.(с НДС) тыс.руб. | 2013г.(с НДС) тыс.руб. | 2014г.(с НДС) тыс.руб. | 2015г.(с НДС) тыс.руб. | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций (решение РЭК, подтвержденная сумма), (с НДС) тыс.руб. | Основания для реализации ИП (в т.ч."проработка") | Собственность/ учет на балансе после ввода в эксплуатацию | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии | Дата окончания действия договора аренды (__.__.__.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Бюджет
1. | Наименование проекта | [5 empty] | 0
| Итого Бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ОАО "РКС"
Руководитель Департамента закупок
Ответственный руководитель по направлению бизнеса
Электро
Тепло
ВиВ
от ОАО "____КС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-1.1. (hidden)
| Согласовано | [18 empty] | Утверждаю
| Главный управляющий директор ОАО "____КС" | [18 empty] | Руководитель ПТД ОАО "РКС"
| ________________________ | [18 empty] | Гордеев С.А.
| ________________________ | [18 empty] | ________________________
| Краткосрочная инвестиционная программа ОАО "____КС" на 2012 год | [22 empty] | ИФ-1.1.
№ п/п | Инвестиционный проект | Приоритет | Краткое описание проекта, цели и задачи | Физические объемы | Стоимость проекта, (c НДС) тыс.руб. | Финансирование 2012 год (с НДС), тыс.руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций | Основания для реализации ИП ("проработка") | Собственность/учет на балансе | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | [12 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Электроснабжение
| Наименование проекта |  |  |  |  | 0
| итого по ИП: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  |  | 0
| Лизинг |  |  |  |  | 0
| итого по электроснабжению: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Теплоснабжение
| Наименование проекта |  |  |  |  | 0
| итого по ип: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  |  | 0
| Лизинг |  |  |  |  | 0
| итого по теплоснабжению: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Водоснабжение и водоотведение (ВиВ)
| Наименование проекта |  |  |  |  | 0
| итого по ип: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  |  | 0
| Лизинг |  |  |  |  | 0
| итого по ВиВ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по ИП УО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лизинг |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ОАО "_______ коммунальные системы" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приоритеты:
1- | Обязательства, выполняемые по договорам аренды, требованиям надзорных и судебных органов, прокуротуры и направленные на устранение аварийных ситуаций и причинение ущерба арендованному имуществу;
2- | Мероприятия, выполняемые врамках ФЗ (электро ФЗ-35, тепло ФЗ-190, вода ФЗ-210), направленные на повышение эффективности производственной деятельности и снижения себестоимости продукции;
3- | Эффективные мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет;
4- | Мероприятия направленные на повышение надежности и качества оказываемых услуг.
| Справочно: Финансирование по проектам из средств ОАО "РКС" на 2012г. | [23 empty] | ИФ-1.0.
№ п/п | Инвестиционный проект | Приоритет |  | Физические объемы | Стоимость проекта, (c НДС) тыс.руб. | Финансирование 2012 год (с НДС), тыс.руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций | Основания для реализации ИП ("проработка") | Собственность/учет на балансе | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | [12 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Бюджет
1. | Наименование проекта |  |  |  |  | 0
| Итого Бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: Бюджетные средства по проектам финансирования ОАО "__КС" на 2012г. | [23 empty] | ИФ-1.0.
№ п/п | Инвестиционный проект | Приоритет |  | Физические объемы | Стоимость проекта, (c НДС) тыс.руб. | Финансирование 2012 год (с НДС), тыс.руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Источники финансирования инвестиций | Источники возврата инвестиций | Основания для реализации ИП ("проработка") | Собственность/учет на балансе | Простой срок окупаемости, лет | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | [12 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Бюджет
1. | Наименование проекта |  |  |  |  | 0
| Итого Бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ОАО "РКС"
Руководитель Департамента закупок
Ответственный руководитель по направлению бизнеса
Электро
Тепло
ВиВ
от ОАО "____КС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-1.2. (hidden)
Презентация инвестиционной программы и инвестиционного проекта (мероприятия)

## ИФ-2.1. (hidden)
Отчет по выполнению инвестиционной программы __________________________ на __._____.2012г. (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год)

## ИФ-3.1. (hidden)
[6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  | Форма ИФ-3.1 приложения № 1 к приказу ОАО "РКС"
[6 empty] | Руководитель ПТД ОАО "РКС" |  |  |  | № __ от __.__.201_ г.
Гордеев С.А.
________________________
Наименование УО/ДЗО ОАО "РКС"
|  |  | Разрешение № ___ от __.__.2012 на перечисление денежных средств по инвестиционной деятельности на (указать месяц оплаты) - для ИП | [7 empty] | ИФ-3.1
№ по ИФ-1.1 | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта | Вид бизнеса | Подрядчик (поставщик)/ хозяйственный способ (исполнитель) | № Договора /основание | Предмет договора (вид работ) | Протокол согласования договора с ПТД ОАО "РКС" | Сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Оплаченая сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Согласованная сумма оплаты, тыс.руб | Основание для проведения платежа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1._ |  |  | Электро
2._ |  |  | Тепло
3._ |  |  | ВиВ
Итого по инвестиционному проекту 1
Всего по инвестиционным проектам:
| Главный управляющий директор УО ОАО "РКС" |  |  |  | ___________________ ФИО
| Главный инженер (Технический директор) |  |  |  | ___________________ ФИО
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | ___________________ ФИО
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-3.2. (hidden)
| Утверждаю |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  | Форма ИФ-3.2 приложения № 1 к приказу ОАО "РКС"
| Директор по экономике и финансам |  |  |  |  | Руководитель ПТД ОАО "РКС" |  |  |  | № __ от __.__.201_ г.
Гордеев С.А.
| ________________________ |  |  |  |  | ________________________
Наименование УО/ДЗО ОАО "РКС"
Разрешение № ___ от __.__.2012 на перечисление денежных средств по инвестиционной деятельности на (указать месяц оплаты) - для ОС и НМА
ИФ-3.2
№ по ИФ-4.4 | Наименование ОС и НМА / статья ОС и НМА | Вид бизнеса | Наименование предприятия, где осуществляется учет на балансе по 1С Бухгалтерии | Подрядчик (поставщик)/ хозяйственный способ (исполнитель) | № Договора /основание | Предмет договора (вид работ) | Протокол согласования итогов конкурса ДЗ ОАО "РКС" | Сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Оплаченая сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Согласованная сумма оплаты, тыс.руб | Основание для проведения платежа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей):
1.1.1 | Строительные механизмы и оборудование
1.1.1._
1.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения
1.1.2._
1.2 | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей):
1.2.1 | Мебель
1.2.1._
1.2.2 | Компьютерная техника
1.2.2._
1.2.3 | Оргтехника
1.2.4 | Программное обеспечение
1.2.5 | Прочие ОС и НМА
1.3 | Всего по лизинговым платежам:
1.3.1 | Лизинговые платежи
| Главный управляющий директор УО ОАО "РКС" |  |  |  | ___________________ ФИО
| Главный инженер (Технический директор) |  |  |  | ___________________ ФИО
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | ___________________ ФИО
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-3.3. (hidden)
Форма ИФ-3.3 приложения № 1 к приказу ОАО "РКС"
№ __ от __.__.201_ г.
Наименование УО/ДЗО ОАО "РКС"
|  |  | Уведомление № ___ от __.__.2012 на перечисление денежных средств по инвестиционной деятельности на (указать месяц оплаты) - для ИП | [7 empty] | ИФ-3.3
№ по ИФ-1.1 | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта | Вид бизнеса | Подрядчик (поставщик)/ хозяйственный способ (исполнитель) | № Договора /основание | Предмет договора (вид работ) | Протокол согласования договора с ПТД ОАО "РКС" | Сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Оплаченая сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Согласованная сумма оплаты, тыс.руб | Основание для проведения платежа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1._ |  |  | Электро
2._ |  |  | Тепло
3._ |  |  | ВиВ
Итого по инвестиционному проекту 1
Всего по инвестиционным проектам:
| Главный управляющий директор УО ОАО "РКС" |  |  |  | ___________________ ФИО
| Главный инженер (Технический директор) |  |  |  | ___________________ ФИО
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | ___________________ ФИО
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-3.4. (hidden)
Форма ИФ-3.4 приложения № 1 к приказу ОАО "РКС"
№ __ от __.__.201_ г.
Наименование УО/ДЗО ОАО "РКС"
Уведомление № ___ от __.__.2012 на перечисление денежных средств по инвестиционной деятельности на (указать месяц оплаты) - для ОС и НМА
ИФ-3.4
№ по ИФ-4.4 | Наименование ОС и НМА / статья ОС и НМА | Вид бизнеса | Наименование предприятия, где осуществляется учет на балансе по 1С Бухгалтерии | Подрядчик (поставщик)/ хозяйственный способ (исполнитель) | № Договора /основание | Предмет договора (вид работ) | Протокол согласования итогов конкурса ДЗ ОАО "РКС" | Сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Оплаченая сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Согласованная сумма оплаты, тыс.руб | Основание для проведения платежа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей):
1.1.1 | Строительные механизмы и оборудование
1.1.1._
1.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения
1.1.2._
1.2 | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей):
1.2.1 | Мебель
1.2.1._
1.2.2 | Компьютерная техника
1.2.2._
1.2.3 | Оргтехника
1.2.4 | Программное обеспечение
1.2.5 | Прочие ОС и НМА
1.3 | Всего по лизинговым платежам:
1.3.1 | Лизинговые платежи
| Главный управляющий директор УО ОАО "РКС" |  |  |  | ___________________ ФИО
| Главный инженер (Технический директор) |  |  |  | ___________________ ФИО
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | ___________________ ФИО
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-3.0
СОГЛАСОВАНО
[6 empty] | Первый заместитель главного управляющего директора ООО "СКС" |  |  |  | № __ от __.__.201_ г.
Ракицкий Д.С.
________________________
|  |  |  | (Наименование подрядной организации | [6 empty] | ИФ-3.0
«Реестр выполненных работ (закупок) №___ от ______по инвестиционной деятельности (технологическому присоединению), за период с__________ по________»
№ ИП | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта | Вид бизнеса | Подрядчик (поставщик) | № Договора (Локальной/Объектной сметы)/основание | Предмет договора (вид работ по смете) | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Основание для приемки работ
[7 empty] | всего по договору/ смете, тыс.руб | с начала работ, тыс.руб | с начала года, тыс.руб. | за отчетный период, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Наименование инвестиционного проекта согласно ИП-1.1 | Наименование объекта по которому выполняются работы | ВиВ | Полное название подрядной организации | Договор №____ от _____________ г., доп. соглашение №___ от _____________г. | Наименование работ по договору | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-3 №_____от _______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №1.1. | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №1.2 | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №1.3 | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Объектная смета (ОС) №1 | Наименование объекта | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №2.1. | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №2.2 | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) №2.3 | Наименование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Объектная смета (ОС) №2 | Наиманование сметы | 0 | 0 | 0 | 0 | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Поставка по спецификации №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Накладная №____ от __________
Всего по договору | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель организации |  |  |  |  | _____________________
Исполнитель: ______________________ тел.

## ИФ-3.1
СОГЛАСОВАНО
[6 empty] | Первый заместитель главного управляющего директора ОOО "СКС" |  |  |  | № __ от __.____.2023 г.
Ракицкий Д.С.
________________________
(Наименование подрядной организации)
ИФ-3.1
«Реестр выполненных работ (закупок) №, за период с 00.00.2023 по 00.00.2023»
№ ИП | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта | Вид бизнеса | Подрядчик (поставщик)/ хозяйственный способ (исполнитель) | № Договора (Локальной/Объектной сметы)/основание | Предмет договора (вид работ по смете) | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с НДС |  |  |  | Основание для приемки работ (№КС-3 от 00.00.2023)
[7 empty] | всего по договору/ смете, руб | с начала работ, руб | с начала года, руб. | за отчетный период, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[5 empty] | Договор №____ от _____________ г., доп. соглашение №___ от _____________г. | Наименование работ по договору |  |  |  |  | КС-3 №_____от _______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) № | Наименование сметы |  |  |  |  | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) № | Наименование сметы |  |  |  |  | КС-2 №__ от______
[5 empty] | Локальная смета (ЛС) № | Наименование сметы |  |  |  |  | КС-2 №__ от______
[5 empty] | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |  |  |  |  | - - - - - - - - -
Всего по договору | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель организации
(Ф.И.О.)
Исполнитель:

## ИФ-4.1. (hidden)
Утверждаю
Руководитель ПТД ОАО "РКС"
Гордеев С.А.
________________________
[5 empty] | План-фактный график производства и финансирования работ по проекту "___________" | [27 empty] | ИФ-4.1.
№ по ИФ-1.1. | Наименование мероприятия (объекта) | № п/п | Характер работ | ответственный или привлеченный исполнитель | финансирование мероприятия тыс. руб. с НДС |  |  | дата начала работ |  |  | продолжит. дней |  | дата оконч. работ |  |  | 200_ год (план/факт) | [11 empty] | 200_ год (план/факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | план (ИФ-1.1) | факт (ИФ-4.3) | прогноз (отчет) | план | факт | прогноз | план | факт | план | факт | прогноз | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06
|  | 1. | ПСД и Экспертиза |  |  |  |  | 2011-01-24 |  |  | 300
|  | 1.1. | Предпроектные работы . | УО |  |  |  | 2011-01-24 |  |  | 30 |  | 2011-02-23
|  | 1.2. | ПСД - Составление и согласование ТЗ с ПТД РКС | УО, ПТД |  |  |  | 2011-02-25 |  |  | 30 |  | 2011-03-27
|  | 1.3. | ПСД - Процедура закупки | УО, ДЗ |  |  |  | 2011-03-29 |  |  | 30 |  | 2011-04-28
|  | 1.4. | ПСД - Выполнение работ. | Генпроектировщик |  |  |  | 2011-04-30 |  |  | 90 |  | 2011-07-29
|  | 1.5. | Экспертиза (от даты подачи полного комплекта документации). | Госэкспертиза |  |  |  | 2011-07-31 |  |  | 120 |  | 2011-11-28
|  | 2. | Оборудование |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | 90 |  | 2012-02-28
|  | 2.1. | Оборудование - Составление и согласование ТЗ* с ПТД РКС на закупку. | УО, ПТД |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | 10 |  | 2011-12-10
|  | 2.2. | Оборудование - Процедура закупки | УО, ДЗ |  |  |  | 2011-12-12 |  |  | 30 |  | 2012-01-11
|  | 2.3. | Оборудование - Поставка* | Поставщик |  |  |  | 2012-01-13 |  |  | 50 |  | 2012-03-03
|  | 3. | СМР |  |  |  |  | 2012-03-05 |  |  | 150 |  | 2012-08-02
|  | 3.1. | Оформление разрешительной документации на производство работ | УО |  |  |  | 2012-03-05 |  |  | 20 |  | 2012-03-25
|  | 3.3. | СМР - Составление и согласование ТЗ с ПТД РКС | УО, ПТД |  |  |  | 2012-03-27 |  |  | 10 |  | 2012-04-06
|  | 3.4. | СМР - Процедура закупки | УО, ДЗ |  |  |  | 2012-04-08 |  |  | 30 |  | 2012-05-08
|  | 3.5. | СМР - Выполнение работ. | Генподрядчик |  |  |  | 2012-05-10 |  |  | 90 |  | 2012-08-08
|  | 4. | Пуско-наладка и ввод объекта в эксплуатацию** | УО |  |  |  | 2012-08-10 |  |  | 30 |  | 2012-09-09
[8 empty] | 2012-08-10 |  |  |  |  | 2012-08-10
|  | 5. | Регистрация и прочие расходы. | УО |  |  |  | 2012-08-12 |  |  |  |  | 2012-08-12
[8 empty] | 2012-08-12 |  |  |  |  | 2012-08-12
ВСЕГО по проекту
* заполняется при необходимости выполнения мероприятия
**выполняется так же при поставке оборудования
от ОАО "РКС"
Руководитель Департамента закупок
Ответственный руководитель по направлению бизнеса
Электро
Тепло
ВиВ
от ОАО "____КС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-4.2. (hidden)
Инвестиционная программа ОАО "__КС" за__ месяцев 2012г. (выполнение физических объемов), ед.изм.
ИФ-4.2
№ | Наименование | Ед. измерения | Кол-во всего в ед.измерения на начало года | % износа на начало года | Реконструкция в ед.измер. |  |  | Новое строительствов ед.измер. |  |  | % износа на конец года | Комментарии по отклонениям
[5 empty] | План на 2012г. в ед.измер. | факт за отчетный период | % выполнения за отчетный период | План на 2012г. в ед.измер. | факт за отчетный период | % выполнения за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9 | 10 | 11=10/9*100% | 12 | 13
1. электроснабжение (ЭС)
1 | Воздушные линии 0,4 кВ (ВЛ 0,4кВ) | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | Воздушные линии 6-10 кВ (ВЛ 6-10кВ) | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | Кабельные линии 0,4 кВ (КЛ 0,4кВ) | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | Кабельные линии 6-10 кВ (КЛ 6-10 кВ) | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | Трансформаторные подстанции (ТП 6-10/0,4 кВ) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6 | Распределительные трансформаторные пункты (РТП 6-10кВ) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7 | На границе балансовой принадлежности для учета покупных и транспортируемых энергоресурсов (ПУ) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8 | Приборы учета бытовых потребителей в т.ч. в комплексе с АСКУЭ (ПУ БП) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2. теплоснабжение (ТС)
1 | Котельные, в т.ч.: | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | Котлы | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | Вспомогательное оборудование котла | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | Тепловые сети всего (2-х трубное исчисление): | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | ЦТП, НС | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6 | На границе балансовой принадлежности для учета покупных и транспортируемых энергоресурсов УО | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7 | На объектах собственной выработки ТЭ | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8 | Приборы учета бытовых потребителей (ПУ БП) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3. Водоснабжение и водоотведение (ВиВ)
1 | Сети водоснабжения | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | Водозаборные узлы (ВЗУ) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | Насосные станции (ПНС, ВНС) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | Сети водотведения | км. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | Очистные сооружения канализации (ОСК) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6 | Насосные станции (КНС, ГНС) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7 | На границе балансовой принадлежности для учета покупных и транспортируемых энергоресурсов УО | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8 | На объектах собственной добычи воды | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9 | Приборы учета бытовых потребителей (ПУ БП) | шт. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Главный управляющий директор УО/ДЗО ОАО "РКС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-4.3. (hidden)
| Анализ выполнения работ по инвестиционной программе (реестр договоров/смет) | [37 empty] | ИФ-4.3.
№ по ИФ-1.1. | УО/ДЗО ОАО "РКС" | Наименование инвестиционного проекта (мероприятия) | Город | Основная статья расходов | Подрядчик (поставщик)/хозяйственный способ (исполнитель) | Договор/основание | Предмет договора (вид работ) | Сумма договора/ смета работ, тыс.руб | Профинансировано по договору/смете, тыс.руб | [13 empty] | Принято работ по актам, тыс. руб. | [13 empty] | Кредиторская задолженность подрядчиков | Дебиторская задолженность подрядчиков | Сумма по инвестиционному проекту , тыс.руб (согласно ИФ-1.1)
[9 empty] | всего с начала проекта | янв | февр | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | ноя | дек | с начала года | всего с начала проекта | янв | февр | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | ноя | дек | с начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12 empty] | 11 | 12 | [12 empty] | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Электро
|  |  |  | 1. ТЭО и ПСД, экспертиза | [34 empty] | 0
2. Оборудование, материалы (вне смет СМР)
3. СМР
4. Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
5. Регистрация и прочие расходы
|  | Итого по инвестиционному проекту 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Итого по инвестиционному проекту 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого Электро | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | Тепло | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1. ТЭО и ПСД, экспертиза | [34 empty] | 0
2. Оборудование
3. СМР
4. Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
5. Регистрация и прочие расходы
|  | Итого по инвестиционному проекту 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Итого по инвестиционному проекту 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого Тепло | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | ВИВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1. ТЭО и ПСД, экспертиза | [34 empty] | 0
2. Оборудование
3. СМР
4. Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
5. Регистрация и прочие расходы
|  | Итого по инвестиционному проекту 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Итого по инвестиционному проекту 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ВиВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ДЗО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-4.4. (hidden)
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю
| Главный управляющий директор ОАО "____КС" | [5 empty] | Руководитель ПТД ОАО "РКС"
| ________________________ | [5 empty] | Гордеев С.А.
| ________________________ | [5 empty] | ________________________
Бюджет закупок оборудования вне смет строек (ОС и НМА) более 40 тыс.руб. на 2012 год | [22 empty] | ИФ-4.4
№ п/п | Основные статьи и наименование основных средств и НМА | Наименование основных средств и НМА | № аморт группы | Норма ам-ции | Коэф-нт ускор | Ед. изм. | Кол-во | Финансирование предыдущих периодов, тыс. руб. с НДС | Стоимость ОС/Сумма по договору лизинга, тыс. руб. с НДС | Финансирование, тыс.руб. с НДС (2011г.) | [25 empty] | Затраты, тыс.руб. с НДС (2011г.) | [12 empty] | Источники финансирования ОС* | Комментарии/Краткое обоснование закупки
[10 empty] | План | план на январь | план на февраль | план на март | план на апрель | план на май | план на июнь | план на июль | план на август | план на сентябрь | план на октябрь | план на ноябрь | план на декабрь | Факт | факт за январь | факт за февраль | факт за март | факт за апрель | факт за май | факт за июнь | факт за июль | факт за август | факт за сентябрь | факт за октябрь | факт за ноябрь | факт за декабрь | Факт | факт за январь | факт за февраль | факт за март | факт за апрель | факт за май | факт за июнь | факт за июль | факт за август | факт за сентябрь | факт за октябрь | факт за ноябрь | факт за декабрь
1. | по электро: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительные механизмы и оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1._
1.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2._
1.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мебель: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1._
1.2.2 | Компьютерная техника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2._
1.2.3 | Оргтехника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3._
1.2.4 | Программное обеспечение: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4._
1.2.5 | Прочие ОС и НМА: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5._
1.3. | Всего по лизинговым платежам: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Лизинговые платежи: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1._
2. | по тепло: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительные механизмы и оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1._
2.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2._
2.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | Мебель: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1._
2.2.2 | Компьютерная техника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2._
2.2.3 | Оргтехника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3._
2.2.4 | Программное обеспечение: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4._
2.2.5 | Прочие ОС и НМА: | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.5._
3.3. | Всего по лизинговым платежам: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Лизинговые платежи: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1._
3. | по ВиВ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Строительные механизмы и оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1._
3.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2._
3.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | Мебель: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1._
3.2.2 | Компьютерная техника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1._
3.2.3 | Оргтехника: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3._
3.2.4 | Программное обеспечение: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4._
3.2.5 | Прочие ОС и НМА: | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.5._
3.3. | Всего по лизинговым платежам: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Лизинговые платежи: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1._
| Всего ОС и НМА (без учета лизинговых платежей): более 40 тыс.руб. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Лизинг | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Возможные источники:
амортизация
прибыль
от ОАО "РКС"
Руководитель Департамента закупок
Ответственный руководитель по направлению бизнеса
Электро
Тепло
ВиВ
от ОАО "____КС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-4.4.1. (hidden)
Бюджет закупок оборудования вне смет строек (ОС и НМА) менее 40 тыс.руб. на 2012 год (включенных в инвестиционную программу) | [44 empty] | ИФ-4.4.1.
№ п/п | Основные статьи и наименование основных средств и НМА | Наименование основных средств и НМА | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ОС /Сумма по договору лизинга, тыс. руб. с НДС | Финансирование, тыс.руб. с НДС (2011г.) | [25 empty] | Затраты, тыс.руб. с НДС (2011г.) | [12 empty] | Источники финансирования ОС*
[6 empty] | План | план на январь | план на февраль | план на март | план на апрель | план на май | план на июнь | план на июль | план на август | план на сентябрь | план на октябрь | план на ноябрь | план на декабрь | Факт | факт за январь | факт за февраль | факт за март | факт за апрель | факт за май | факт за июнь | факт за июль | факт за август | факт за сентябрь | факт за октябрь | факт за ноябрь | факт за декабрь | Факт | факт за январь | факт за февраль | факт за март | факт за апрель | факт за май | факт за июнь | факт за июль | факт за август | факт за сентябрь | факт за октябрь | факт за ноябрь | факт за декабрь
1. | по электро: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительные механизмы и оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1._
1.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2._
1.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мебель: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1._
1.2.2 | Компьютерная техника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2._
1.2.3 | Оргтехника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3._
1.2.4 | Программное обеспечение: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4._
1.2.5 | Прочие ОС и НМА: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5._
2. | по тепло: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительные механизмы и оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1._
2.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2._
2.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мебель: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1._
2.2.2 | Компьютерная техника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2._
2.2.3 | Оргтехника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3._
2.2.4 | Программное обеспечение: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4._
2.2.5 | Прочие ОС и НМА: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5._
3. | по ВиВ: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | Всего по ОС и НМА производственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Строительные механизмы и оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1._
3.1.2 | Имущественные комплексы производственного назначения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2._
3.2. | Всего по ОС и НМА непроизводственного назначения (без учета лизинговых платежей): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мебель: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1._
3.2.2 | Компьютерная техника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1._
3.2.3 | Оргтехника: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3._
3.2.4 | Программное обеспечение: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4._
3.2.5 | Прочие ОС и НМА: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5._
| Всего ОС и НМА более 40 тыс.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
*Возможные источники:
амортизация
прибыль
себестоимость
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-4.5 (hidden)
ИФ-4.5
Инвестиционная программа ОАО "__КС" за__ месяцев 2011г. (финансирование капитальных вложений), тыс.руб. с НДС
№ по ИФ-1.1. | Наименование ИП | План финансирования УО/ДЗО ОАО "РКС" на 2011г. | Финансирование УО/ДЗО ОАО "РКС" |  |  | Фактические затраты по инвестиционной деятельности | Освоение инвестиций, % | Комментарии по отклонениям
|  |  | план на _ месяцев | факт на _ месяцев | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8=7/5*100% | 9
электроснабжение
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого по ИП | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| лизинг |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Итого по электроснабжение |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
теплоснабжение
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого по ИП | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| лизинг |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Итого по теплоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Водоснабжение и водоотведение (ВиВ)
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого по ИП | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| лизинг |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
итого по ВиВ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ИТОГО по ИП: |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ОС и НМА в т.ч < 40 т.р. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| лизинг | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Всего по ОАО "_______ коммунальные системы" |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Справочно: Финансирование по проектам из средств ОАО "РКС" за__ месяцев 2011г. (финансирование капитальных вложений), тыс.руб. с НДС
№ | Наименование ИП | План финансирования УО ОАО "РКС" на 2011г. | Финансирование УО ОАО "РКС" |  |  | Фактические затраты по инвестиционной деятельности | Освоение инвестиций, % | Комментарии по отклонениям
|  |  | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8=7/5*100% | 9
ОАО "РКС
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого ОАО "РКС" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Справочно: Бюджетные средства по проектам финансирования ОАО "__КС" за__ месяцев 2011г. (финансирование капитальных вложений), тыс.руб. с НДС
№ | Наименование ИП | План финансирования УО ОАО "РКС" на 2011г. | Финансирование УО ОАО "РКС" |  |  | Фактические затраты по инвестиционной деятельности | Освоение инвестиций, % | Комментарии по отклонениям
|  |  | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8=7/5*100% | 9
Бюджет
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Итого Бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Главный управляющий директор УО ОАО "РКС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)

## ИФ-5.0. (hidden)
ИФ-5.0
Отчет формирования стоимости объектов по ОС-3, ОС-1 (для снятия с учета)
№ п/п | Наименование проекта | Наименование объекта в соответствии с 1-С Предприятие | Начало выполнения работ | № наименование документа ОАО "РКС" об утверждении проекта | План финансирования проекта на момент утверждения тыс.руб. с НДС. | Факт финансирования проекта (расход д.с.) тыс.руб. с НДС. | Стоимость объектов принятых на учет тыс. руб. без НДС, | Окончание выполнения работ | № наименование документа о вводе в эксплуатацию, Свидетельство о регистрации собственности | Наименование собственника
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
Приказ ОАО "____" № _ от __.__.__.
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Главный управляющий директор УО ОАО "РКС"
Директор по инвестициям/развитию
Главный инженер (Технический директор)
Директор по экономике и финансам
Исполнитель: ФИО (тел)
Note on A2: представляется ЕЖЕМЕСЯЧНО К СЕЛЕКТОРУ