## Деф.ведомость
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПТУ | [6 empty] | Начальник управления
_____________ |  | Е.А. Шаров |  |  |  | капитального строительства и ремонта
ООО "Самарские коммунальные системы"
_________________________ М.М. Бычков
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 37
на куладку ПЭ трубы Д-100 мм водопроводной линии после аварийного вскрытия наводопроводных сетях
подрядным способом
Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:
1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
№ п/п | Виды конструктивных элементов. |  | Описание дефектов |  | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм. | Объем | Прим.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | в/линия Д-100 мм |  |  |  | Укладка п/э трубы SDR17 Д-100 мм |  | п.м. | 1
13 |  |  |  |  | Протаскивание п/э трубы SDR17 Д-25 мм закрытым методом (труба Д-25 мм в трубу Д-100 мм) |  | п.м. | 45 | под дорогой
14 |  |  |  |  | Протаскивание п/э трубы SDR17 Д-25 мм закрытым методом (труба Д-25 мм в существующую стальную трубу Д-50 мм) |  | п.м. | 40 | от ВК-1 до т.1
15 |  |  |  |  | Заделка концов футляра прядью и битумом |  | футляр | 1
16 |  |  |  |  | Приварка стального перехода Д-50мм с резьбой Д-25 мм |  | шт | 2
17 |  |  |  |  | Установка компрессионных муфт Д-25 мм |  | шт | 2
21 |  |  |  |  | Устройство бетонного упора 90 гр. на углах поворотов (бетон В-12,5) |  | м3 | 6.37
18 |  |  |  |  | Промывка и дезинфекция п/э трубы Д-25 мм |  | м | 85
23 | Неподвижные опоры |  |  |  | НО, состав работ и расход на 1 неподвижную опору: |  | шт | 10
23.1 |  |  |  |  | Устройство основания щебеночного |  | м3 | 0.21
23.2 |  |  |  |  | Монтаж опорных стоек из тубы Д159х6 ГОСТ 10704-91 |  | м/кг | 8/181,12
23.3 |  |  |  |  | Установка неподвижной опоры удлиненной (анкер) ПЭ100 SDR17 Дн=800 мм |  | шт | 1
23.4 |  |  |  |  | Устройство ж/бетонной неподвижной опоры из бетона марки В12,5 (арматура класса А-III, диаметром 10 мм - 9,68 кг) |  | м3 | 1.88
ВК-1
24 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
25 |  |  |  |  | Снятие фланца Д-100 мм под вантуз |  | шт | 2
26 |  |  |  |  | Снятие вантуза Д-100 мм (новые) |  | шт | 2
27 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
28 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) |  | м2 | 10
29 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм |  | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
30 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку |  | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
31 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-100 мм под вантуз (новые) |  | шт | 2
32 |  |  |  |  | Установка вантуза Д-100 мм (новые) |  | шт | 2
[5 empty] | ВК-2 |  | шт | 10
33 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
34 |  |  |  |  | Демонтаж стальной трубы Д-630х10 мм |  | п.м./кг | 2/305,8
35 |  |  |  |  | Демонтаж стальной трубы Д-152х6 мм |  | п.м./кг | 0,5/10,8
36 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-600 мм |  | шт | 1
37 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-150 мм |  | шт | 1
38 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
39 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) |  | м2 | 10
40 |  |  |  |  | Монтаж тройника стального 820х12х630х12 |  | п.м./кг | 1/326 | ОСТ 36-24-77
41 |  |  |  |  | Установка фланцев сталь Д-800 мм |  | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
42 |  |  |  |  | Установка фланца сталь Д-600 мм |  | шт | 1 | ГОСТ 12820-80
43 |  |  |  |  | Установка катушки из стальной электросвар прямош трубы Д-630*10 мм с фланцами (фланцы стальные плоские приварные PN10 - 2 шт) |  | м | 2
44 |  |  |  |  | Врезка в стальную трубу Д-630 мм стального патрубка Д-159*4 мм |  | м | 0.5
45 |  |  |  |  | Приварка фланцев Д-150 мм к к врезке и существующей стальной трубе |  | шт | 2
46 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм |  | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
47 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку |  | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
48 |  |  |  |  | Установка затвора чугун DN600 PN10 HAWLE со штурвалом PN10 |  | шт | 1
49 |  |  |  |  | Задвижка фланцевая чугун , усиленная в монолитном корпусе, DN150 PN10 HAWLE 4000А со штурвалом PN10 |  | шт | 1
ВК-3
50 |  |  |  |  | Демонтаж вантуза Д-100 мм |  | шт | 1
51 |  |  |  |  | Демонтаж фланца Д-100 мм под вантуз |  | шт | 1
52 |  |  |  |  | Установка седелки Belgicast под хомуты с фланцевым отводом, отвод DN100 PN10/16 труба OD500-800, хомутв Belgicast серия 1450 OD830-580 (для седелок серии 1400, 1410, 1425) |  | шт | 1 | Серия 1425
53 |  |  |  |  | Монтаж воздушного клапана для систем водоснабжения (вантуз) T.I.S однокамерный DN100 PN10 |  | шт | 1
ВК-4
54 |  |  |  |  | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь НСПС Д 800-720 мм (вес 351 кг) |  | шт | 1
55 |  |  |  |  | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь НСПС Д 800-820 мм (вес 433кг) |  | шт | 1
56 |  |  |  |  | Переход сталь К 920х820х14мм 2,5Мпа ТС-585-19 (вес 158 кг) |  | шт | 1
57 |  |  |  |  | Патрубок раструб гладкий конец ПРГ 900 с переходом на сталь с наружным лаковым покрытием внутренним ЦПП (Тайтон) (вес 328 кг) (учесть резиновое уплотнительное кольцо Ду 900 ЕРОМ) |  | шт | 1 | ЛК «Свободный Сокол»
ВК-5
58 |  |  |  |  | Демонтаж задвидки Д-300 мм |  | шт | 1
59 |  |  |  |  | Установка тройника 820х16-426х8мм (вес 354 кг) |  | шт | 1 | ОСТ 36-24-77
60 |  |  |  |  | Установка фланцев Д-800 мм |  | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
61 |  |  |  |  | Установка перехода концентрического наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм |  | шт/кг | 1/27 | ГОСТ 17378-2001
62 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-300 мм (один на переход, второй на сущ трубу) |  | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
63 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм |  | шт | 2 | ТУ 2248-003-24
64 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку |  | шт | 2 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
65 |  |  |  |  | Установка задвижки DN300 PN10 HAWLE в монолитном корпусе 4000А со штурвалом 7800 |  | шт | 1
ВК-6
66 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-400 мм |  | шт | 1
67 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-150 мм |  | шт | 1
68 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм |  | шт | 2 | ТУ 2248-003-24
69 |  |  |  |  | Установка фланцев расточенных Д-800 мм под п/э втулку |  | шт | 2 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
70 |  |  |  |  | Установка демонтажной вставки:
[5 empty] | Трубы стальные электросварная прямошовная, наружный диаметр 820*10 мм, фланцы стальные плоские приварные (10 кгс/см2), Д- 800 мм - 2 шт. |  | м/кг | 1,2/239,76 | ГОСТ 10704-91
71 |  |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стального патрубка Д-426*7 мм |  | шт/м | 1/0,5 | ГОСТ 10704-91
72 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-400 мм давлением 10 кгс/см2 (один на патрубок, второй на сущ трубу) |  | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
73 |  |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стального патрубка Д-159*4 мм |  | шт/м | 1/0,5 | ГОСТ 10704-91
74 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-150 мм давлением 10 кгс/см2 (один на патрубок, второй на сущ трубу) |  | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
75 |  |  |  |  | Установка затвора DN400 PN10 со штурвалом (IP68) 988IK |  | шт | 1 | HAWLE
76 |  |  |  |  | Установка задвижки фланцевая, усиленная в монолитном корпусе, DN150 PN10 4000А со штурвалом 7800 |  | шт | 1 | HAWLE
ВК-8
77 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
78 |  |  |  |  | Демонтаж задвижек Д-800 мм (чугун) |  | шт/кг | 3/5247
79 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. |  | шт | 3
80 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) |  | м2 | 10
81 |  |  |  |  | Тройник стальной Д-820х10 мм ОСТ 36-24-77 |  | шт/кг | 1/249
82 |  |  |  |  | Приварка фланцев стальных плоские давлением 10 кгс/см2 Д-800 мм |  | шт | 3 | ГОСТ 12820-80
83 |  |  |  |  | Установка затвора DN800 PN10 со штурвалом (IP68) 988IK |  | шт | 3 | HAWLE
84 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм |  | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
85 |  |  |  |  | Установка фланцев расточенных Д-800 мм под п/э втулку |  | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
2 | сталь |  |  |  | Установка муфт Д-100 мм |  | шт | 2
|  |  |  | Ведущий инженер ОКР |  |  | О.Н. Печенкина