## 045 Плита ПДН - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2023 г.
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года | [5 empty] | "____" ________________ 2023 года | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области № 209 от 20.03.2023 года "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2022 год для целей определения сметной стоимости строительства в Самарской области". | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Самарской области № 209 от 20.03.2023 года "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2022 год для целей определения сметной стоимости строительства в Самарской области". | [5 empty] | Постановление Правительства Самарской области № 209 от 20.03.2023 года "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2022 год для целей определения сметной стоимости строительства в Самарской области".
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 63. Самарская область | [10 empty] | 63. Самарская область | [6 empty] | 63. Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. | [23 empty] | Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях.
(наименование стройки)
Укладка плиты придорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме | [24 empty] | Укладка плиты придорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-В-3-642, № СКС-2023-С-3-643, СКС-2023-В-3-644, № СКС-2023-С-3-645
045 Плита ПДН | [25 empty] | 045 Плита ПДН
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ДВ № 45 | [25 empty] | ДВ № 98.1 к ТЗ СКС-2023-В-3-642, № СКС-2023-С-3-643, СКС-2023-В-3-644, № СКС-2023-С-3-645
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2023 года | [25 empty] | III квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 37.16 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 30.96 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.59 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.34 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2.08 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.95 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [28 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ГЭСН27-06-001-04 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 |  |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0168 | [15 empty] | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2
|  | Объем=1,68 / 100 | [28 empty] | Объем=1,68 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0832; 12: 594.88 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 7: 2.0832; 10: 285.56; 12: 594.88 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1471.39 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.9529; 12: 337.95 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 21.7; 7: 0.36456; 10: 1443.31; 12: 526.17 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.7; 7: 0.36456; 10: 401.56; 12: 146.39 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  | маш.час | 1.68 |  | 0.028224 | 95.25 | 1.12 | 106.68 |  | 3.01 | [17 empty] | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
| 91.08.11-011 | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  |  |  | маш.час | 20.93 |  | 0.35162 | 2007.7 | 1.12 | 2248.62 |  | 790.67 | [17 empty] | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.93; 7: 0.35162; 10: 343.56; 12: 120.8 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 14.09 |  | 0.23671 | 477.92 | 1.15 | 549.61 |  | 130.1 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.09; 7: 0.23671; 10: 298.94; 12: 70.76 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.час; 5: 14.51; 7: 0.24377; 10: 87.95; 12: 21.44 | [17 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 116.72 | [18 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 13.6 |  | 0.22848 | 155.63 | 1.03 | 160.3 |  | 36.63 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 04.1.02.05-0010 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350) |  |  |  | м3 | 0.42 |  | 0.007056 | 5152.37 | 1.09 | 5616.08 |  | 39.63 | [17 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)
| 04.3.01.09-0023 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 |  |  |  | м3 | 0.72 |  | 0.012096 | 3378.39 | 0.99 | 3344.61 |  | 40.46 | [17 empty] | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2520.94 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 932.83 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 1371.26 | [20 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 6: 0.85; 7: 113.9; 12: 1062.49 | [20 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 294922.02; 12: 4954.69 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  | т |  |  | 0.00756 | 16583.53 | 1.08 | 17910.21 |  | 135.4 | [15 empty] | Эмульсия битумно-дорожная
|  | (Материалы для строительных работ) | [34 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17910.05; 12: 135.4 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-05.1.08.06-0063 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг) |  |  |  | м3 |  |  | 1.68 | 16383.39 | 0.94 | 15400.39 |  | 25872.66 | [15 empty] | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг)
|  | (Материалы для строительных работ) | [34 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15400.39; 12: 25872.66 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 28529 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 594.88 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1471.39 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 337.95 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 26124.78 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 30962.75 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 594.88 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1471.39 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 337.95 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 26124.78 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1371.26 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1062.49 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 932.83 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1371.26 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1062.49 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 6192.55 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 37155.3 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер |  |  |  | 5: (Ю.Ю. Шкатова) | [27 empty] | Ведущий инженер | (Ю.Ю. Шкатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: (Е.Г. Зелих) | [29 empty] | Начальник СДО | (Е.Г. Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.